- Республика Бурятия

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Комплексное  развитие  сельских  территорий  муниципального  образования

- «Тарбагатайский район»

- на 2020-2025 годы»

- В новой редакции

- 2020

Паспорт

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий  МО «Тарбагатайский район»»

на 2020-2025 годы

| Наименование | муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий МО «Тарбагатайский район» на 2020-2025 годы» (далее «Программа») |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 |
| Заказчик программы | МКУАдминистрация МО «Тарбагатайский район» |
| Разработчики | МКУ Комитет сельского хозяйства и развития территорий МО «Тарбагатайский район» Республики Бурятия |
| Исполнители Программы | МКУ Администрация МО «Тарбагатайский район» Республики Бурятия. По согласованию: органы власти всех уровней, хозяйствующие субъекты, общественные и некоммерческие организации, МКУ Управление образования МО "Тарбагатайский район", МКУ Комитет по развитию инфраструктуры МО «Тарбагатайский район», МАУ МЦУ МО «Тарбагатайский район», МАУ «ДЭУ», МКУ Управление Культуры МО «Тарбагатайский район». |
| Мероприятия программы | 1. «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» 2.«Создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях». 3.«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» |
| Цель программы | - повышение уровня и качества жизни сельского населения; - повышение качества и комфорта территорий района и создание условий для ее дальнейшего развития; - сохранение численности сельского населения в границах территории реализации программы; - обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем; - повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств; - обеспечение, усовершенствование в границах территории реализации проекта для сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |
| Задачи программы | - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой; - формирование позитивного отношения к сельской жизни, реализация местных Общественных проектов. |
| Сроки реализации Программы | 2020 - 2025 годы |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составит 421882.7 тыс. руб. Источники финансирования Программы: -федеральный бюджет 314995.88 тыс. руб.; -республиканский бюджет 19900.32 тыс. руб.; -местный бюджет 11877.5 тыс. руб.; -местный бюджет сельского поселения 0 тыс. руб. -собственные и привлеченные средства организаций 75109 тыс. руб. Объем бюджетных средств федерального бюджета: Всего –314995.88 тыс. руб. в том числе по годам; 2020 г. – 3508,18 тыс. руб. 2021 г. - 0 тыс. руб. 2022 г. - 0 тыс. руб. 2023 г. –0 тыс. руб. 2024 г. - 179352.2 тыс. руб. план 2025 г. - 132135.5 тыс. руб. план Объем бюджетных средств республиканского бюджета: Всего – 19900.32 тыс. руб.; 2020 г. – 223,82 тыс. руб. 2021 г. – 0 тыс. руб. 2022 г. – 0 тыс. руб. 2023 г. – 0 тыс. руб. 2024 г. – 11391 тыс. руб. план 2025 г. - 8285.5 тыс. руб. план Объем бюджетных средств местного бюджета: Всего 11877.5 тыс. руб.; 2020 г. – 225,5 тыс. руб. 2021 г. - 0 тыс. руб. 2022 г. – 0 тыс. руб. 2023 г. - 0 тыс. руб. 2024 г. –7067 тыс. руб. план 2025 г. –4585 руб. план Внебюджетные средства: Всего –75108.5 тыс. руб.; 2020 г. – 552 тыс. руб. 2021 г. – 0 тыс. руб. 2022 г. – 0 тыс. руб. 2023 г. – 0 тыс. руб. 2024 г. –46239 тыс. руб. план 2025 г. – 28317.5 тыс. руб. план |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Для решения обозначенных проблем и достижения целевых показателей в рамках реализации муниципальной программы будут проведены мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей сельского населения. - обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем; - повышение уровня занятости сельского населения; - повышение качества и комфорта территорий района и создание условий для её дальнейшего развития; - повышение соотношения среднемесячных располагаемых доходов сельских и городских домохозяйств; - сохранение численности сельского населения в границах территории реализации программы. |
| Организация контроля, за исполнением Программы | Общее руководство и контроль, за реализацией Программы осуществляет заказчик - МКУ Администрация МО «Тарбагатайский район» Республики Бурятия |

- Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.

- МО «Тарбагатайский район» обладает  богатейшим природным потенциалом. Наличие уникальных природных ресурсов и уникальных памятников архитектуры, с одной стороны, и охрана лесного массива, с другой стороны.

- Специализация: Тарбагатайский район - сельскохозяйственный район. Основная отрасль сельского хозяйства -  мясо-молочное животноводство, растениеводство.  Основная отрасль промышленности:  перерабатывающая (базируется на пищевой   промышленности).

- Настоящая муниципальная программа является инструментом реализации государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий, направления, которой определены Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696.

С учетом приоритетов в сфере комплексного развития сельских территорий основной задачей муниципальной программы является удовлетворение потребностей сельского населения муниципального района в объектах социальной инфраструктуры, благоустроенном жилье.  Требуется активная политика оказания  поддержки в приобретении или строительстве жилья, что, в свою очередь, позволит повлиять на демографическую ситуацию, создать условия для закрепления  специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере  района.  Повысить уровень обеспеченности объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой,  качество и комфорт сельской среды  района,  и создание условий для ее дальнейшего  развития.

- Характеристика текущего состояния развития сельских территорий

- Район состоит из 10 сельских поселений объединяющих, в свою очередь 23 сельских населенных пункта

На начало 2020 года население Тарбагатайского района составило 22,4 тысяч человек из них 11,6 тысяч человек трудоспособного возраста, детей 5,5 тысяч человек, старше трудоспособного возраста 5,3 тысяч человек. Население района по сравнению с 2010 годом увеличилось на 5,9 тысяч человек.

- В районе в период с 2013 по 2019 годы реализовались  мероприятия государственной программы «Устойчивое развитие сельских поселений  МО «Тарбагатайский район на 2013 – 2020 годы »:

- 3 семьи получили субсидию по улучшению жилищных условий.

- Был построен универсальное открытое плоскостное спортивное сооружение в с. Тарбагатай.

- Обустройство спортивных площадок в 3 х селах.

- Перечень

- Сельских агломераций на территории, которых планируется реализация мероприятий государственной программы Тарбагатайского района «Комплексное развитие сельских территорий Тарбагатайского района на 2020 -2025 годы»

| - № | - Наименование сельского поселения | - Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - «Тарбагатайское» | - с. Тарбагатай |
| - 2 | - «Куйтунское» | - с.Куйтун, с.Надеено |
| - 3 | - «Нижнежиримское» | - с. Нижний Жирим |
| - 4 | - «Саянтуйское» | - с. Нижний Саянтуй |
| - 6 | - «Большекуналейское» | - с. Большой Куналей |
| - 7 | - «Барыкинское» | - с. Барыкино |

По информации, представленной сельскими поселением, в настоящее время имеется следующая потребность в объектах социальной и инженерной инфраструктуры:

1. Строительства жилья по договору найма.

2. Приобретение автотранспорта для подвоза детей.

3. Строительство физкультурно – спортивного комплекса.

4. Строительство спортивных площадок.

5. Строительство уличной сети освещения.

6. Строительство водозаборной скважины.

7. Строительство уличной дорожной сети.

8. Улучшение жилищных условий.

Основные проблемы развития

- Низкий процент охвата населения систематически занимающимися различными видами спорта.

- Отсутствия инфраструктуры и системы по работе с молодежью.

- Низкая обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием, а также спортивными сооружениями.

- Недостаточное развитие объектов индустрии развлечений.

- Недостаточная  финансовая поддержка дорожной отрасли и предприятий ЖКХ.

- Отсутствия ведомственного жилья.

- Низкий уровень благоустройства.

Меры государственного регулирования и управления рисками.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной и муниципальной политики в установленной сфере деятельности. Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – Администрация МО «Тарбагатайский район» взаимодействии с соисполнителями.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении

которым возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных

факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов

рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую

целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора

уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации муниципальной программы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов, регулярный мониторинг федеральных, государственных программ Российской Федерации, Республики Бурятия и национальных проектов, активное взаимодействие с исполнительными органами государственной власти.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и  совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Перечень мероприятий, реализуемых сельскими поселениями:

Сельское поселение «Тарбагатайское»:

а) строительство спортивной площадки – 2020 год

б) строительство уличной сети освещения – 2025 год

в) строительство уличной дорожной сети – 2025 год

Сельское поселение «Куйтунское»

а) Приобритение жилья, предоставляемого по договору найма -2024 г.,2025г.

б) строительство спортивной площадки – 2020 г.

в) строительство уличной сети освещения – 2025 г.

Сельское поселение «Нижнежиримское»

а) строительство спортивной площадки -2025 г.

в) строительство водозаборной скважины – 2025 г.

Сельское поселение «Саянтуйское»

а) строительство спортивной детской площадки с элементами для людей с ограниченными возможностями – 2025 г.

б) строительство физкультурно – спортивного комплекса – 2024 -2025 гг.

Сельское поселение «Большекуналейское»

а) строительство спортивной площадки – 2024 г.

Сельское поселение  «Барыкинское».

а) строительство спортивной площадки -2025 г.

Основная цель и задачи Программы

Цель реализации Программы  -  создание  благоприятных  условий  для развития  МО «Тарбагатайский район»,

- повышение уровня и качества жизни сельского населения;

- повышение качества и комфорта сельской среды  района  и создание условий для ее дальнейшего  развития;

- сохранение численности сельского населения в границах  территории реализации программы;

-  обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем;

-  повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских  и городских домохозяйств;

- обеспечение в границах  территории  реализации проекта доли сельского населения,  систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от решения целого ряда задач социально-экономического развития МО «Тарбагатайский район»,  включая обеспечение стабильного экономического роста, реализация программ развития инфраструктуры.

Задачами Программы являются:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой;

- формирование позитивного отношения к сельской жизни, реализация местных Общественных проектов.

Индикаторы   Муниципальной программы

| Показатель (индикатор) программы |  | Значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающих на сельской территории (молодые специалисты) | кв.м |  |  |  |  | 108 | 160 |
| 2.Уличное освещение | км |  |  |  |  |  | 5,5 |
| 3. Уличная дорожная сеть | км |  |  |  |  |  | 5 |
| 4 Детские спортивные площадки | ед. | 2 |  |  |  |  | 4 |
| 5.Строительство физкультурно – спортивного комплекса | кв.м |  |  |  |  | 2300 |  |

Система программных мероприятий

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности, что влияет на миграцию сельского населения, особенно молодежи. Соответственно,  сокращается источник расширенного воспроизводства труда ресурсного потенциала аграрной отрасли. Среди базовых условий социального комфорта для проживания, ключевую роль играет обеспеченность сельского населения жильем. Программой предусматривается предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, гражданам,  проживающим и работающим на сельских территориях и  строительство жилья,  предоставляемого по договору найма жилого помещения.

Главная цель развития района состоит в обеспечении стабильного повышения качества жизни населения за счет реализации инфраструктурных проектов. Создание условий для обеспеченности сельского населения услугами,  оказываемыми медицинскими организациями, образовательными организациями, учреждениями культуры, развитие  транспортной сети. В рамках программы предусмотрено строительство районной поликлиники, строительство физкультурно-спортивного комплекса, приобретение автобуса для подвоза школьников, строительство уличной сети освещения, дорожной сети и водозаборной скважины.

Территориальные общественные самоуправления осуществляют свою деятельность во всех муниципальных образованиях района. Благодаря реализации проектов ТОС построены спортивные и детские площадки, возрождаются народные традиции и промыслы, организуется досуг местных жителей.  Программой предусмотрено строительство спортивных площадок в трех населенных пунктах.

Перечень  программных мероприятий приведен в приложении 1.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

местных бюджетов - в соответствии с решениями представительного органа МО «Тарбагатайский район» о местном бюджете на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и на плановый период);

республиканского бюджета - в соответствии с законом Республики Бурятия	о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом	 о

федеральным бюджетом, на соответствующий финансовый год и на плановый период;

внебюджетных источников — в соответствии с заявленными проектами.

Предоставление субсидий будет осуществляться в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от30.05.2019 года № 696 .Средства на реализацию Программы из федерального, республиканского и местного бюджетов выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов.

Оценка социально-экономической эффективности реализации  муниципальной программы

Муниципальная программа несёт социально-ориентированный характер. Реализация мероприятий программы будет способствовать созданию благоприятных условий для комплексного развития сельской местности.

В результате реализации Программы предусматривается создание условий для увеличения занятости сельского населения и введения новых рабочих мест, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, развития местного самоуправления на селе,  повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, снижения  уровня  безработицы, введение в эксплуатацию  нового жилья.  Формирование позитивного отношения к сельской жизни, и реализация местных Общественных проектов.

Мероприятия муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий  МО «Тарбагатайский район»  на 2020-2025 годы»

Приложение № 1

- Основное  мероприятие  «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня

благоустройства домовладений»

| № п\п | Наименование проекта | срок реализации | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского поселения | Собственные и привлеченные средства |
| 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство (приобретения) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения в с. Куйтун | Всего | 6384,2 | 3740,2 | 239 | 491 |  | 1914 |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2549,2 | 1493,2 | 96 | 196 |  | 764 |
|  |  | 2025 | 3835 | 2247 | 143 | 295 |  | 1150 |

- Основное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

| № п\п | Наименование проекта | срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского поселения | Внебюджетные средства |
| 2.1 | Приобретения Автотранспорта для подвоза учащихся | Всего | 2300 | 2054 | 131 | 115 |  |  |
|  |  | 2020 | 2300 | 2054 | 131 | 115 |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство спортивной детской площадки с элементами для людей с ограниченными возможностями в с.Нижний Саянтуй | Всего | 1900 | 1327 | 27 | 71 |  | 475 |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 1900 | 1327 | 27 | 71 |  | 475 |
| 2.3 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Нижний Саянтуй | Всего | 280000 | 262607,8 | 16762,2 |  | 280 | 350 |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 180000 | 120555 | 7695 | 6750 |  | 45000 |
|  |  | 2025 | 100000 | 66975 | 4275 | 3750 |  | 25000 |
| 2.4 | Строительство спортивной площадки в с. Нижний Жирим | Всего | 1900 | 1327 | 27 | 71 |  | 475 |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 1900 | 1327 | 27 | 71 |  | 475 |
| 2.5 | Строительство спортивной площадки в с. Тарбагатай | Всего | 1105 | 727,090 | 46,410 | 55,25 |  | 276,25 |
|  |  | 2020 | 1105 | 727,090 | 46,410 | 55,25 |  | 276,25 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Строительство спортивной площадки в с. Надеино | Всего | 1105 | 727,090 | 46,410 | 55,25 |  | 276,25 |
|  |  | 2020 | 1105 | 727,090 | 46,410 | 55,25 |  | 276,25 |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Строительство уличной сети освещения в с. Куйтун | Всего | 2000 | 1396,5 | 28,5 | 75 |  | 500 |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2000 | 1396,5 | 28,5 | 75 |  | 500 |
| 2.8 | Строительство уличной сети освещения в с. Нижний Саянтуй | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Строительство уличной сети освещения в с. Нижний Жирим | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Строительство водозаборной скважины в с. Нижний Жирим | Всего | 500 | 395 | 25 | 50 |  | 30 |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 500 | 395 | 25 | 50 |  | 30 |
| 2.11 | Строительство уличной сети освещения в с. Тарбагатай | Всего | 3000 | 2491 | 159 | 150 |  | 200 |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 3000 | 2491 | 159 | 150 |  | 200 |
| 2.12 | Строительство спортивной площадки в с. Большой Куналей | Всего | 1900 | 1327 | 27 | 71 |  | 475 |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 1900 | 1327 | 27 | 71 |  | 475 |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Строительство спортивной площадки в с. Барыкино | всего | 1950 | 1361,5 | 28 | 73 |  | 487,5 |
|  |  | 2025 | 1950 | 1361,5 | 28 | 73 |  | 487,5 |

*- при наличии соответствующих расходов  в  федеральном, республиканском, и местном бюджетах.

- Мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»

| № п\п | Наименование проекта | Срок реализации | Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского поселения | Собственные и привлеченные средства |
| 3.1 | Строительство уличной дорожной сети в с. Нижний Жирим | Всего | 59600 | 55977 | 3573 | 50 |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 59600 | 55977 | 3573 | 50 |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство уличной дорожной сети в с. Тарбагатай | Всего | 59600 | 55977 | 3573 | 50 |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 59600 | 55977 | 3573 | 50 |  |  |

Перечень  основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий  МО «Тарбагатайский район» на 2020 – 2025 годы »

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации, по годам | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ФБ | РБ | МБ | СП | внебюджетные |
|  |  | Всего в т.ч. | 423244,2 | 391435,18 | 24692,52 | 1657,5 |  | 5459 |
| 1. 2. 3. | «Развитие жилищного строительства (приобретения) на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | итого | 6368,34 | 3740,2 | 239 | 491 |  | 1914 |
|  |  | 2024 | 2549,2 | 1493,2 | 96 | 196 |  | 764 |
|  |  | 2025 | 3835 | 2247 | 143 | 295 |  | 1150 |
|  |  | итого | 297660 | 275740,98 | 17307,52 | 1066,5 |  | 3545 |
|  |  | 2020 | 4510 | 3508,18 | 223,82 | 225,5 |  | 552,5 |
|  |  | 2024 | 181900 | 170169,8 | 10804,2 | 251 |  | 675 |
|  |  | 2025 | 111250 | 102063 | 6279,5 | 590 |  | 2317,5 |
|  |  | итого | 119200 | 111954 | 7146 | 100 |  |  |
|  |  | 2024 | 59600 | 55977 | 3573 | 50 |  |  |
|  |  | 2025 | 59600 | 55977 | 3573 | 50 |  |  |