**РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»**

РЕШЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «20» июня 2025 года |  | № 188 |  | с.Тарбагатай |

**О Календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов и глав сельских поселений «Куйтунское», «Нижнежиримское» «Верхнежиримское» муниципального образования «Тарбагатайский район» в Республики Бурятия в единый день голосования** **14 сентября 2025 года**

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Тарбагатайский район» РЕШАЕТ:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов и глав сельских поселений «Куйтунское», «Нижнежиримское», «Верхнежиримское» муниципального образования «Тарбагатайский район» в Республике Бурятия в единый день голосования 14 сентября 2025 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский район» в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением Плана основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 14 сентября 2025 года возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Тарбагатайский район» Григорьеву А.Ф.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

# Председатель

# территориальной избирательной комиссии

**муниципального образования**

**«Тарбагатайский район» Н.Н. Ковалева**

# Секретарь

# территориальной избирательной комиссии

**муниципального образования**

**«Тарбагатайский район» А. Ф. Григорьева**

Приложение к решению ТИК

МО «Тарбагатайсий район»

от 20 июня 2025 года №188

ПЛАН

основных организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 14 сентября 2025 года

Исходные данные:

- день голосования на выборах - 14 сентября 2025 года;

- решения представительного органа о назначении выборов – 16 июня 2025 года;

- решения представительного органа о назначении выборов 23 июня 2025 года:

- опубликование решения о назначении выборов – 19 июня 2025 года.

- опубликование решения о назначении выборов МО СП «Куйтунское» 26 июня 2025 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Условия | Сроки |
|  | опубликование (обнародование) решения о назначении выборов  | **не позднее чем через** пять дней **со дня** его принятия  | не позднее 21 июня для МО СП «Куйтунское» не позднее 26 июня |
|  | выдвижение кандидатов | со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов и **не позднее чем через** 30 дней **после дня** официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | с 20 июня по 19 июлядля МО СП «Куйтунское» с 27 июня по 26 июля  |
|  | принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | **в течение** трех дней **со дня** приема документов*- например, день, когда избирательным объединением были представлены документы для выдвижения списка кандидатов - 1 июля* | не позднее 3 июля  |
|  | извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов или несоблюдения требований законодательства к оформлению документов  | **не позднее чем за** три дня **до дня** заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата *- например, планируемая дата заседания избирательной комиссии по регистрации кандидата - 19 июля 2025 года* | не позднее 21 июля;для МО СП «Куйтунское» не позднее 26 июня |
|  | регистрация кандидата  | **не позднее чем на** десятый день **после дня** приема необходимых для регистрации документов*- например, день, когда кандидатом были представлены документы для регистрации - 13 июля*  | не позднее 23 июля  |