**Отчет о реализации муниципальной программы Тарбагатайского района «Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли на 2021-2023 годы и на период до 2025 года» за период 2021 года.**

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью экономики Тарбагатайского района. Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) присутствуют практически во всех сферах деятельности, поэтому развитие субъектов МСП является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики района.

**Индикаторы развития малого и среднего предпринимательства на территории**

**МО «Тарбагатайский район» в 2021 г.**

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План 2021 г | Факт 2021 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество малых и средних предприятий (включая микропредприятия), единиц | единиц | 660 | 551 |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. | % | 31,4 | 48,0 |
| 3 | Численность занятых | чел | 1974 | 1530 |
| 3 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами субъектами малого и среднего предпринимательства, млн. руб. | млн. руб | 1560 | 1620 |
| 4 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. | млн. руб | 3763,8 | 3780,0 |

**Сравнительная таблица по количеству открывшихся субъектов МСП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | 2020 | 2021 | % роста |
| Количество субъектов МСП | Ед. | 596 | 551 | 92,4 |
| *В том числе* | Ед. |  |  |  |
| Средние предприятия | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| Малые предприятия | Ед. | 8 | 8 | 100 |
| микропредприятия | Ед. | 587 | 542 | 92,3 |
| *кроме того* |  |  |  |  |
| Самозанятые граждане | Ед. | 149 | 471 | 316,1 |
| **Всего** | **ед** | **745** | **1022** | **137,2** |

**Анализ факторов повлиявших на ход реализации программы**

Анализ официальной статистики по Тарбагатайскому району свидетельствует о снижении субъектов МСП. По сравнению с 2020 годом количество хозяйствующих субъектов снизилось на 45 единиц. Кроме того, в целях поддержки самозанятых граждан на территории Республики Бурятия Законом Республики Бурятия от 12.05.2020г № 929-VI в качестве эксперимента введён специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». По состоянию на 01.01.2022 года на территории Тарбагатайского района зарегистрировано 471 ед. самозанятых граждан.

Среднесписочная численность работников организаций малого бизнеса составила 1530 человек

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района сложилась на уровне 48,0%.

По сравнению с 2020 годом количество предприятий торговли увеличилось на 2 единицы и составило 150 единиц всего. В 2021 году за счет средств предпринимателей введено 2 объекта торговли общей площадью 70 кв.м., один объект общественного питания кафе «Вкусно как дома».

Объем вложенных инвестиций составил 3,2 млн. руб.

Значительному вкладу в развитие малого и среднего предпринимательства Тарбагатайского района, во многом способствует реализация муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, торговли на 2021-2023годы и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 16.09.2021 № 790.

Основной целью программы является повышение темпов и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, торговли, общественного питания, бытовых услуг, и роста их конкурентоспособности.

Задачи программы:

-Развитие малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения.

- Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественную продукцию и услуги.

Мероприятия подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы:

**1.Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства**.

В рамках данного мероприятия в районе создана инфраструктура:

- Фонд поддержки малого предпринимательства и сельского развития Тарбагатайского района;

- филиал ГБУ ИМЦ Республики Бурятия.

Специалистами данных учреждений оказывают консультационную поддержку, оказывают методическую помощь по ведению предпринимательской деятельности, составляют налоговую, статистическую и прочую отчетность, направляя её в контролирующие органы.

**2. Мероприятия по снижению административных барьеров при организации и ведении бизнеса**.

Для создания атмосферы социальной защищенности на предприятиях малого и микро бизнеса, специалистом Администрации МО «Тарбагатайский район» ведётся контроль за соблюдением коллективных договоров предпринимателей с наемными работниками.

Для обеспечения оперативной информацией, привлечение предпринимателей к обсуждению и решению актуальных проблем, вопросов предпринимательской деятельности, на официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский район» создан раздел «Предпринимательство», в системе viber создано сообщество «Предприниматели района». В 2021 году в газете «Тарбагатайская нива» размещено объявлений для предпринимателей и юридических лиц в количестве 23 шт.

За 2021 год профинансирована одна услуга за проведение аукциона на размещение НТО в сумме 9633,12 рублей.

**3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам**

Для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах по выполнению муниципальных заказов, обеспечен равный доступ.

Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Совокупный годовой объем закупок в 2021г, тыс. руб. | Объем закупок у субъектов МСП в 2020г, тыс. руб. | Доля закупок, % |
| МКУ Администрация МО «Тарбагатайский район» | 81499,697 | 40225,171 | 49,35 |
| МКУ ХТО «Администрации МО «Тарбагатайский район» | 2348,228 | 3753,676 | 159,85 |
| МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» | 47944,113 | 10520,894 | 21,94 |
| МКУ «Отдел культуры» МО «Тарбагатайский район» | 12752,580 | 10750,996 | 84,3 |
| Всего | 144544,618 | 65250,737 | 45,14 |

В 2021 году конкурсы профессионального мастерства для субъектов МСП планировалось провести в мае на фестивале «Степной ветер» и денежные средства в размере 90,0 тыс. руб. были переведены организатору фестиваля МКУ Отдел культуры МО «Тарбагатайский район», но в связи с эпидемией короновируса в Российской федерации массовые мероприятия были запрещены.

В связи с исключением из государственного реестра микрофинансовых организаций Фонд поддержки малого предпринимательства и сельского развития Тарбагатайского района, финансовая поддержка предпринимателей ведется через Республиканский Фонд поддержки предпринимателей.

В 2021 году субъекты МСП района получили следующие виды поддержки из бюджета Республики Бурятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество СМП, ед. | Сумма, млн. рублей | Вид поддержки |
| **Финансовая поддержка** | | | |
| Федеральная налоговая служба | 46 | 1,01 | Субсидии и гранты |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ | 20 | 35,563 | Субсидии и гранты |
| Республиканское агентство занятости населения | 2 | 0,360 | Субсидии и гранты |
| Министерство промышлености, торговли и инвестиций | 21 | 0,770 |  |
| Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности РБ | 1 | 0,534 | Субсидии и гранты на экспертизы |
| Министерство экономического развития РФ | 6 |  | Финансирование на возвратной основе |
| Банк МСП | 3 |  | Финансирование на возвратной основе |
| **Образовательная поддержка** | | | |
| Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности РБ | 14 |  | Образовательная поддержка  (Семинары, тренинги, конференции) |
| **Консультационная поддержка** | | | |
| Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности РБ | 11 |  | Консультационная и информационная поддержка |
| Корпорация МСП | 2 |  | Консультационная и информационная поддержка |
| Филиал ГБУ ИМЦ РБ | 30 |  | Консультационная поддержка |
| **Итого** | **156** | **38238,2** |  |

**4. Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях** подразумевали собой участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках-ярмарках, проводимых в республике Бурятия и за её пределами, но как уже было выше сказано, все мероприятия были запрещены и 20,0 тыс. руб. были сняты с программы.

**5.Информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства** происходило путем доведения информации через средства массовой информации Тарбагатайского района «Тарбагатайская нива», мессенджеры в системе viber Тарбагатайского района»: «Тарбагатай-Инфо», «Предприниматели Тарбагатайского района», «Объявления Тарбагатайского района», а также на официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский район» в информационно телекоммуникационной сети Интернет.

В 2021 году проводилась статистическая перепись малого бизнеса, для этого были заказаны в каждое сельское поселение рекламные баннеры по переписи и баннеры по налогу на профессиональный налог - «самозанятые» (потрачено денежных средств 18700,0 руб.).

**6. Нормативно-правовое обеспечение развития малого предпринимательства**

В 2021году было подготовлено 8 нормативно правовых актов, регулирующих меры по поддержке развития малого и среднего предпринимательства в районе.

**7**.**Развитие малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения**

Для продвижения молодых предпринимателей на муниципальном уровне и стимулирование их участия в программах, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в 2020 году законом Республики Бурятия введён специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Информация о режиме налогообложения доводилась до предпринимателей и физических лиц. По состоянию на 1 января 2022 года количество самозанятых составило 471 ед.

Главный специалист отдела экономического развития

Администрации МО «Тарбагатайский район» С.Р. Семенникова