### Отчет о реализации

### муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений в МО «Тарбагатайский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020года», утвержденной постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 27.10.2014 года № 794

### (в редакции от 09.09.20197 № 1046)

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Индикаторы и показатели | Единица измерения | План  2019г. | Факт  2019г.  (количество план/факт) | Исполнение  % |
| 1 | Доля муниципального недвижимого имущества, переданного в оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду и безвозмездное пользование юридическим лицам, в общем объеме муниципального недвижимого имущества | % | 98 | 109/99 | 91 |
| 2 | Доля объектов муниципального имущества, в отношении которых в реестре муниципального имущества содержится актуальная информация, от общего числа объектов, представленных правообладателем к учету | % | 90 | 109/109 | 100 |
| 3 | Доля выделенных земельных участков в счет долей в праве собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (оформление паев на землю) | % | 90 | 4016/3024 | 75 |
| 4 | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет | % | 3,20 | 2,60 | 81 |
| 5 | Соотношение количества объектов недвижимого имущества, право собственности муниципального образования на которые зарегистрированы, к количеству объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации | % | 80 | 8/7 | 87,5 |
| 6 | Доля оформленных технических планов для постановки объектов бесхозяйного недвижимого имущества на кадастровый учет в общем количестве заявленных объектов | % | 98 | 1/1 | 100 |

По программе запланировано 1 087 800рублей.

Исполнено на сумму 975 284,65рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Запланировано средств** | **Исполнено** | **Причины неисполнения** |
| 1 | **Всего по программе (подпрограмме)** | **1 087 800** | **975 284,65** | **112 515,35руб** |
|  | подпрограмма 1 «Земельные отношения»  (кадастровые работы) | 591 400,00 | 528 505,67 | 62 894,33 (МБ) – в связи с окончанием действия договора и оплата по фактически выполненным работам |
| 2 | подпрограмма 2 «Имущественные отношения» | 496 400,00 | 446 778,98 | 49 621,02, в т.ч.  РБ 10100,8 МБ 39520,22 |
| 2.1. | Постановка на бесхозяйный учет |  |  | 2 525,2руб-остаток по софинансированию работ по постановке на б/х учет – уменьшение  цены договора и оплата по фактически выполненным работам |
| 2.2 | Договор со специализированной организацией |  |  | 95,02руб-остаток по договору на оказание услуг с Фондом предпринимательства в связи с уменьшением работ |
| 2.3. | Рыночная оценка имущества |  |  | 36 900руб - остаток в связи с отсутствием заключенных договоров |

В рамках программы проведены комплексные кадастровые работы, достигнут индикатор федеральной программы в количестве объектов: план 316ед; факт 391ед.

**Начальник отдела земельных и имущественных отношений**

**Администрации МО «Тарбагатайский район» А.А.Гуршумова**