### Отчет о реализации

### муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и кадровой политики в МО «Тарбагатайский район» на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 31.08.2020 года № 1118

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Индикаторы и показатели | Единица измерения | План  2019г. % | Факт  2019г.  (количество план/факт) | Исполнение  % |
| 1 | Доля необходимых муниципальных правовых актов, регулирующих  вопросы муниципальной службы | % | 100 | 5/5 | 100 |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва | % от числа  вакантных  должностей | 5 | 2 из 44/2 | 5 |
| 3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % от числа  вакантных  должностей | 95 | 3 из 4/3 | 95 |
| 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение | % от числа  муниципальных служащих | 20 | 23 из 44/23 | 50 |
| 5 | Доля специалистов, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % от числа  муниципальных служащих | 50 | 41 из 44/41 | 90 |
| 6 | Доля муниципальных служащих, прошедших обязательную медицинскую диспансеризацию | % от числа  муниципальных служащих | 100 | 44 из 44/44 | 100 |

По программе запланировано 536495 рублей.

Исполнено на сумму 489275 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Запланировано средств** | **Исполнено** | **Причины неисполнения** |
| 1 | **Всего по программе (подпрограмме)** |  |  |  |
| 2.5. | Организация и проведение конкурса "Лучший муниципальный служащий" | 10000 | 10000 |  |
| 2.6. | Организация и проведение конкурса "Лучшая сельская Администрация" | 20000 | 20000 |  |
| 2.8. | Единовременное вознаграждение муниципальных служащих, выборных должностных лиц, членов выборных должностных лиц | 130200 | 104160 | Остаток 26040  Планировалась выплата к Почетным грамотам двум юбилярам, но не была выплачена Максимову В.Л., Болоневу Н.Л., в связи с увольнением. |
| 2.9. | Единовременное вознаграждение работников муниципальных учреждений | ХТО 20000 | 19530 | Остаток 470 после выплат вознаграждений. |
| 2.10. | Премирование муниципальных служащих, ушедших на пенсию за достижения в трудовой деятельности и св связи с юбилеями (70,75,80,85,90,100) | 3000 | 3000 |  |
| 3.3.1. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, муниципальных служащих, выборных должностных лиц, членов выборных должностных лиц, участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции | 148300  Республиканский бюджет 63000 | 148300 – 19800 =128500  Республиканский бюджет 63000 | Израсходованы все запланированные средства 148300, но в конце года пришло возмещение затрат на обучение по охране труда в сумме 19800 из ФСС. |
| 3.3.2. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, работников муниципальных учреждений, участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции | 28995 | 28085 | Остаток 910 руб. после оплаты за обучение |
| 3.3.3. | оплата командировочных расходов, в том числе: - суточные - проезд - проживание | Администрация 83069,90  Отдел культуры 29930,10 | Администрация 83069,90  Отдел культуры 29930,10 |  |

В рамках программы проведено обучение 23 муниципальных служащих МО «Тарбагатайский район» по 32 направлениям, в том числе прошли переподготовку 4 муниципальных служащих, участвовали в семинарах 2 муниципальных служащих.

**Управляющий делами Администрации**

**МО «Тарбагатайский район» Ю.В. Думнова**