**Отчет о реализации муниципальной программы Тарбагатайского района «Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» за период 2019 года.**

Муниципальная программа Тарбагатайского района «Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» утверждена постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» №876 от 14 ноября 2014 года.

 Цель программы:

 Повышение темпов и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, торговли, общественного питания, бытовых услуг и роста их конкурентоспособности.

 Целевые индикаторы программы:

 - количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест;

 - оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями;

 - оборот розничной торговли в расчете на одного человека.

 Задачи программы:

1. Развитие малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения.
2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественную продукцию и услуги.

Показатели муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории

МО «Тарбагатайский район» в 2015-2017 гг. и на период до 2020 года.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Прогнозный период |
| --- | --- | --- | --- |
| Факт 2018 | План 2019 | Факт 2019 |
| 1 |  Количество малых и средних предприятий (включая микропредприятия), единиц | единиц | 605 | 122 | 589 |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.  | % | 42 | 30,5 | 49 |
| 3 |  Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами субъектами малого и среднего предпринимательства, млн. руб. | млн. руб. | 1504 | 1431,2 | 1710 |
| 4 |  Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.  | млн. руб. | 1504 | 3584,6 | 1710 |

 На реализацию муниципальной программы Тарбагатайского района «Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» в 2019 году запланировано финансовых средств в размере 193694,31 руб. использовано 184462,57 руб.

Были проведены следующие мероприятия:

1. Во исполнение пункта 2.5. «Услуги специализированной организации на проведение аукционов» по заявлениям предпринимателей было организовано 2 аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на сумму 17892,26 руб.

 Денежные средства в сумме 9231,74 рублей были запланированы на проведение аукциона в декабре 2019 года, но заявлений на размещение НТО так и не поступили.

1. Во исполнение пункта 3.10. «Проведение конкурсов профессионального мастерства по направлениям: швейное дело, парикмахер и т.д.» потрачено бюджетных средств 136570,31 рублей, из них:

– на проведение районной ярмарки местных производителей

сувенирной продукции – 40 000,00 руб.;

- на проведение конкурса профессионального мастерства среди парикмахеров -16 570,31 руб.;

- проведение ярмарки-фестиваля «Тарбагатай- богатый край» - 20 000,00 рублей;

- проведение конкурса среди работников сельского хозяйства – 60 000,0 руб.

3. Во исполнении пункта 7.1. «Развитие молодежного предпринимательства» потрачено 30 000,00 рублей на проведение «уроков предпринимательства» среди учащихся средних общеобразовательных школ (Тарбагатай, Нижний-Саянтуй, Солонцы, Пестерево).

Фактические затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют ожидаемому непосредственному результату – продвижение продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирование предприятий малого и среднего бизнеса в повышении качества продукции и услуг.

Начальник отдела экономического развития Григорьева Е.П.