Отчет за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Тарбагатайский район»

на 2018-2020 годы и на период до 2022 года»

В течение 2019 года  достигнуты следующие показатели деятельности муниципальной системы образования:

1. Размер среднемесячной заработной платы  по итогам года:

педагогических работников общеобразовательных учреждений-  39761,00 руб.при индикаторе – 39135,00 руб.

воспитателей  дошкольных образовательных учреждений 37879,00 руб. при индикаторе 37768,00 руб.

педагогические работники дополнительного образования 33243,00 руб. при индикаторе 33241,00 руб.

 2.    Выполнение  муниципального задания:

 2.1.  Среднегодовое количество детей посещающих муниципальные дошкольные  образовательные  учреждения: факт - 774,

2.2.  Среднегодовое количество учащихся, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общеобразовательных школах: -  2503 чел.

2.3.  Среднегодовое количество детей обучающихся в муниципальных образовательных   учреждениях дополнительного образования детей: план - 1098 человек.

3.   Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике)  от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике):  план-  98,0 %, факт – 95,5 %

4.  Средняя наполняемость классов:    18 человек

Муниципальная программа «Развитие системы образования МО «Тарбагатайский район»

на 2018-2020 годы и на период до 2022 года» состоит из подпрограмм:

**Подпрограмма 1**: **«Развитие системы дошкольного образования на территории МО «Тарбагатайский район»**

|  |
| --- |
| Цели подпрограммы:Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного образованияЗадачи подпрограммы :1. Создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования;2. Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования |

В 2019 году на реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» было направлено 63 349,563 тыс. руб. в том. числе субвенция из бюджета Республики Бурятия на оплату труда и приобретение игрушек в сумме -40 166,1 тыс. руб.

На капитальный ремонт по программе развитие общественной инфраструктуры в сумме -620,3 тыс. руб. Использовано 62 764,19 остаток средств по субвенции на МСП педагогическим работникам, проживающим в сельской местности в сумме 449,695 тыс. руб. произошел ввиду того, что выплата производится согласно списков, предоставленных Министерством социальной защиты Республики Бурятия, оплата произведена по спискам. Остаток средств по субсидии на возмещение расходов частными дошкольными учреждениями, осуществляющими присмотр и уход в сумме 135,675 тыс. руб. так как оплата производилась по фактическим дням посещения (детодням).

Охват детей дошкольным образованием:

Муниципальные бюджетные детские сады – 5

Дошкольные группы при ОУ – 8 групп

Из них:

6 групп сокращенного дня (8 – 10 часов)

2 группы кратковременного пребывания (до 5 часов )

Вариативные формы:

Семейные группы – 3 (15 воспитанников)

Группы кратковременного пребывания при МБДОУ д/с «Колосок» – 2 (30 детей)

Группы присмотра и ухода при МБДОУ д/с «Колосок» - 2 (60 детей)

ИП «Баинова Э.Ч.» группа «Бусинки» - 1 (36 детей)

Доля детей, охваченных услугами дошкольного образования за 2019 год – 33,3 %. (по плану – 38%).

В МБДОУ обеспечивается сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОО по утвержденным нормам в соответствии с цикличным десятидневным меню, согласованным с Управлением Роспотребнадзора РБ по Мухоршибирскому району. Размер родительской платы за питание одного ребенка в день составляет 110 рублей при режиме от 8 – 10,5 часов работы учреждения дошкольного образования и 130 рублей - при режиме 12 часов работы учреждения (Постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» от 24.05.2019 №518).

Очередь в детские сады не уменьшается – на сегодняшний день не хватает более 300 мест, в первую очередь, в сельском поселении «Саянтуйское».

 Детский сад «Колосок» использовал максимально все резервы для создания дополнительных площадей и увеличения охвата детей услугами дошкольного образования. Проблема сохраняется и не может быть решена только за счет работы одного ДОУ на селе.

**Развитие негосударственного сектора дошкольного образования**

На территории СП «Саянтуйское» зарегистрирован ИП «Баинова Эржена Чойжодабаевна», осуществляющий присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

**Обладатели Грантов Минпросвещения России**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | дата | ОУ | мероприятие | Сумма(тыс. руб.) |
| 1 | май, 2019 | МБДОУ д/с «Колосок» | Федеральный национальный проект «Поддержка семей, имеющих детей» | 8338,0 |

Для решения основных задач и обеспечения высокого качества воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС ДО, успешной реализации образовательной программы большое значение имеет кадровый потенциал педагогических кадров.

По состоянию на 01 января 2020 года все ДОУ укомплектованы педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. 31 педагог из 52 МБДОУ района имеют первую и высшую квалификационную категорию, что составляет 60%.

**Подпрограмма 2:** **«Развитие общего образования детей на территории МО «Тарбагатайский район»»**

Цель: Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в сельской местности.

Всего в районе 14 общеобразовательных организаций, в том числе 6 средних, 5 основных и 3 начальных общеобразовательных школ. На 1 января  2020 года   в школах района  обучалось  2503 человек, (что на 98  человек больше, чем  в 2018 г.) в 141 классах. средняя наполняемость составляет 18 человек (МБОУ «Тарбагатайская СОШ», «Н-Саянтуйская СОШ» 22 человека, «Н-Жиримская ООШ 4 чел.). В связи с увеличением количества учащихся в три смены работает МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ.», две смены работают МБОУ «Вознесеновская НОШ», МБОО «Заводская СОШ».

Для обеспечения равных возможностей обучения для детей из малых сел обеспечивался ежедневный подвоз 519 учащихся.

Учебные планы школ района составлены в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ и Уставами школ.

Для решения задачи повышения качества образования, соответствия содержания общего образования целям опережающего развития основное мероприятие предусматривает внедрение ФГОС. Во всех ОО в начальных классах и 5-9 классах введены стандарты 2 поколения, в 2019-2020 учебном году в МБОУ «Селенгинская СОШ» в пилотном режиме апробация ФГОС СОО в 10 классе.

 В течение учебного года в системе проводился анализ успеваемости учащихся общеобразовательных учреждений района. Мониторинг результатов обучения учащихся за прошлый учебный год показал, что успеваемость по району составила – 99,4%, качество знаний – 44,5% (по сравнению с итогами 2018-19 учебного года успеваемость почти не изменилась, а качество знаний уменьшилось на 2%).

 С целью выявления уровня подготовки обучающихся 4-х классов проведен республиканский мониторинг качества подготовки по учебным предметам: «Русский язык» в 4 кл. – 3,6 б, «Русский язык» в 5 кл. – 3,5 б, «Математика» в 4 кл,- 3,7б, «Математика» в 5 кл,- 3,3б. Вся процедура проведения ВПР соответствовала рекомендациям по проведению ВПР. Мониторинг качества подготовки в 5, 6,7,11 классах проходил в режиме апробации.

В декабре 2019 г. в результате комплексного обследования МБОУ «Десятниковская СОШ» вышла из списка школ с низкими образовательными результатами.

 Количество детей с академическими трудностями по ОУ МО «Тарбагатайский район» 204 учащихся, по предмету «математика» 111 учащихся: 32,5%, по предмету «русский язык»: 93 учащихся, 22,5%.

 Учителя – предметники разрабатывают индивидуально – образовательные программы по русскому языку и математике, для индивидуальной работы с учащимися категории Д(АТ).

 Проведено анкетирование учащихся 8-11 классов в ОУ по выявлению интересов и трудностей в сфере образования. На основании данных, выявленных в процессе анкетирования, учителями-предметниками корректируются программы по работе с детьми, имеющими академические трудности по обязательным предметам.

 Вносилась корректировка в ВШК на второе полугодие для контроля работы учителей-предметников, показавших низкий результат по итогам мониторинга за первое полугодие.

. В 2018-2019 учебном году из 188 учащихся 9-х классов освоили программы основного общего образования и были допущены до государственной итоговой аттестации 179 выпускник (96%).

В 2019 г. условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования является прохождение собеседования по русскому языку в 9 классе. В итоговом собеседовании приняли участие 179 учащихся в три этапа - 13 февраля, 13 марта, 6 мая. Учащиеся 9 классов района, за исключение четверых учащихся МБОУ» Нижнесаянтуйская СОШ» успешно прошли итоговое собеседование. 100% сдали экзамены по 12 общеобразовательным предметам. Средние баллы по району по русскому языку выше республиканских показателей (русский язык – 3,7), по математике соответствует республиканским показателям (математика – 3,4). По сравнению с прошлым годом средний балл по русскому языку остался на уровне 2018 года, по математике повысился (по русскому языку -3,7, математике – был 3,1, стал 3,4).

Аттестат особого образца получили 5 учащихся 9 классов МБОУ «Тарбагатайская СОШ», подтвердив свои годовые оценки.

В государственной итоговой аттестации за курс средней школы приняли участие 50 выпускников, из них 55 – выпускники текущего года, 3 – повторно проходили ГИА; 92% выпускников сдали ЕГЭ. При проведении ГИА в 11(12)-х классах в соответствии с существующим порядком пункт сдачи экзаменов оснащен системой видеонаблюдения в режиме онлайн, допуск участников ЕГЭ в пункт осуществлялся через стационарный металлодетектор, печать КИМ осуществлялась в аудиториях ППЭ, контроль за соблюдением процедуры ЕГЭ осуществляли общественные наблюдатели. Нарушений порядка проведения ЕГЭ и ОГЭ не было выявлено. Единый государственный экзамен в 2019 году проводился по 12 общеобразовательным предметам: математика (Б), математика (П) русский язык, история, биология, литература, химия, физика, английский язык, география, информатика, обществознание. 5 учащихся 11 классов не преодолели порог по математике.

Максимально высокие баллы получили в 2019 году по русскому языку выпускники МБОУ «Тарбагатайская СОШ» – Зубрицкая Ксения (100), Константинова Анастасия (96), МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ» - Цыренжапова Наран-Туяа (94).

Количество выпускников получивших аттестат с отличием и «Золотую медаль» - МБОУ «Тарбагатайская СОШ» - 3 выпускника. В 2019 году все работники ППЭ прошли онлайн-обучение по порядку проведения ГИА и получили соответствующие сертификаты.

В 2019 году в ОО района обучались 32 детей-инвалидов, в 2018-2019 учебном году обучались 28, 2017-2018 учебный год – 29. Все учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды обучались в общеобразовательных классах инклюзивно или индивидуально на дому. В ОУ созданы необходимые условия для организации обучения данной категории детей: составлены учебные планы, выбраны программы и формы обучения, соответствующие психофизическим возможностям детей, сформирована система деятельности служб сопровождения данной категории детей, но не во всех образовательных учреждениях оборудованы кабинеты для индивидуальных и коррекционных занятий, библиотеки, спортивные залы, кабинеты психологической разгрузки. В 8 общеобразовательных учреждениях района установлены пандусы.

В 4 школах района работают столовые, в 8 школах буфеты. Охват учащихся горячим питанием составляет 100%. Столовые и буфеты общеобразовательных организаций оснащены техническим оборудованием, позволяющим организовать горячее питание в соответствии с требованиями СанПиН. В 2019 году из многодетных и малоимущих семей были охвачены бесплатным горячим питанием 853 учащихся.

 Обеспеченность учебной литературой учащихся за счёт фонда школьных библиотек составляет 100%. Все учащиеся с 1 по 11 класс общеобразовательных учреждений района обеспечены учебной литературой. В 2019 году общеобразовательными учреждениями района приобретено учебной литературы за счет республиканской субвенции на сумму 3 574 200 рублей.

В 2019 году в сферу общего образования вложено 212 778 ,8 тыс. руб., в том числе на ремонт зданий образовательных учреждений 4734,9 тыс. руб. на приобретение школьного автобуса 2224,0 тыс. руб.. По развитию общественной инфраструктуры 1704,7 тыс. руб. на ремонт спортзалов 3030,2 тыс. руб. Основные работы направлены на установку входных групп, ремонт полов, кровли, замену окон и систем отопления, системы канализации, установки тёплых туалетов в ОУ, ограждения территорий. Освоено 212 774,712 тыс. руб.

**2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы 2: 1.Создание в системе общего образования условий для получения качественного образования, модернизация содержания общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) и законодательством в сфере образования.  | Целевой индикатор  | Ед.измерения | 2019г. | факт. | Причина невыполнения |
| Целевой индикатор 1: - доля учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам; | проценты | 96 | 96 |  |
| Целевой индикатор 2: доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (9 классов общеобразовательных учреждений). | проценты | 96 | 96 |  |
| Целевой индикатор 3: доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и получивших аттестаты, в общей численности выпускников (11 (12) классов) общеобразовательных учреждений.  | проценты | 94 | 91 | 5 учащихся 11 классов из 55 не прошли итоговую аттестацию по математике |
| Задача 2 подпрограммы 1:Развитие и распространение передовых педагогических практик путем участия в реализации региональных проектов. | Целевой индикатор 1: удельный вес общеобразовательных организаций, принимающих участие в реализации региональных проектов, направленных на повышение качества образования | проценты | 70 | 70 |  |
| Задача 3 подпрограммы 1: Обеспечение равного доступа детей к услугам общего образования. | Целевой индикатор 1: доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | проценты | 85 | 77 | Увеличение количества учащихся МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ», занятия в три смены, МБОУ «Вознесеновская НОШ», МБОО «Заводская СОШ». |
| Целевой индикатор 2: удельный вес числа образовательных организаций, в которых работают органы коллегиального управления с участием общественности (родители, руководители организаций, заинтересованные жители района) в общем числе образовательных организаций; | проценты | 100 | 100 |  |
| Целевой индикатор 3: удельный вес обучающихся, охваченных горячим питанием | проценты | 98 | 100 |  |
| Целевой индикатор 4: удельный вес учащихся, обеспеченных учебной литературой | проценты | 100 | 100 |  |
| Целевой индикатор 5: удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения | проценты | 66 | 100 |  |
| Целевой индикатор 6: удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств; | проценты | 87 | 100 |  |
| Целевой индикатор 7: доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. | проценты | 90 | 90 |  |
| Целевой индикатор 8: количество единиц транспорта, осуществляющих перевозки обучающихся между поселениями | проценты | 7 | 11 |  |

**Подпрограмма 3**: «**Развитие дополнительного образования на территории МО «Тарбагатайский район**»

В районе функционирует 21 учреждение образования. Дополнительное образование реализуется в 20 учреждениях: двух организациях дополнительного образования, тринадцати школах, пяти дошкольных учреждениях. Фактический охват в системе образования в 2019 году составил 2114 человек (60,8%) от числа проживающих и 77,2% от числа обучающихся. По сравнению с 2018 годом охват детей повысился на 21,5%.

На выполнение подпрограммы в 2019 году было направлено 19 683,00 тыс. руб. освоено 19635,66 тыс. руб. остаток средств по субвенции на МСП педагогическим работникам, проживающим в сельской местности в сумме 47,34 тыс. руб. произошел ввиду того, что выплата производится согласно списков, предоставленных Министерством социальной защиты Республики Бурятия, оплата произведена по спискам.

Охват детей дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования МБУ ДО ЦДОД «Радуга талантов» и МБУ ДО «ДЮСШ» составил 1098 человек (2018г. – 916). Образовательные учреждения (школы, детские сады) увеличили охват со 399 до 1016 человек. В 2019 году на сайте «Навигатор системы дополнительного образования Бурятии» опубликована 121 программа (в 2018г. - 77 программ). На базе школ открыто 82 объединения, в которых занимается 1585 человек, из них 47 объединений (580 человек) от учреждений дополнительного образования «Радуга талантов» и спортивная школа. В учреждениях реализуются программы по шести основным направленностям: туристско-краеведческой, спортивной, художественной, естественно-научной, социально-педагогической и технической. Традиционно наибольшей популярностью у детей, подростков и их родителей пользуются занятия в объединениях художественной (43%), спортивной (38,5%) направленностей, их посещают более 1800 человек.

Учреждения дополнительного образования выступают пилотными площадками. Центр дополнительного образования определен пилотным по реализации регионального компонента культуры семейских и площадкой регионального отделения Российского движения школьников в Тарбагатайском районе. На базе МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» создан муниципальный центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В 2019 году велась активная работа, направленная на повышение уровня охвата дополнительным образованием. Проведена работа по лицензированию программ дополнительного образования в образовательных учреждениях. Имеют лицензии на право реализации дополнительных программ 13 школ, 5 дошкольных учреждений. В штатное расписание данных учреждений введены ставки педагогов дополнительного образования.

Увеличилось количество педагогов дополнительного образования. В учреждениях допобразования района работает 23 педагога дополнительного образования. В образовательных учреждениях - 31 педагог.

Планируется открыть Центр детского творчества в с.Нижний Саянтуй, филиал МБУ ДО «ДЮСШ» в с.Нижний Саянтуй.

Была сформирована заявка на создание 1211 новых мест дополнительного образования детей.

**3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы 3: Повышение доступности качественного образования за счет обновления содержания и технологий обучения | Целевой индикатор  | 2019г. | факт. | Причина невыполнения |
| Целевой индикатор 1: .Доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей этого возраста (%) | 61 | 60,8 | Более 700 детей обучается и посещает учреждения допобразования г.Улан-Удэ |
| Целевой индикатор 2: Количество разработанных и внедренных разноуровневых программ дополнительного образования детей (ед) | 2 | 2 | - |
| Целевой индикатор 3: Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей МО «Тарбагатайский район» (%) | 100 | 100 | - |
| Задача 2 подпрограммы 3: Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей | Целевой индикатор 1: Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования (%) | 3 | 3 | - |
|  | Целевой индикатор 2: Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования (%) | 6 | 6 |  |
|  | Целевой индикатор 3: Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования (%) | 5 | 5 | - |
|  | Целевой индикатор 4: Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в занятия по дополнительным общеобразовательным программам (чел.) | 250 | 250 | - |

**Подпрограмм 4: «Организация отдыха, оздоровления детей на территории МО «Тарбагатайский район»**

На реализацию подпрограммы в 2019 году было направлено 3755,6 тыс. руб. освоено 3676,97 тыс. руб. ввиду того, что не было желающих на приобретение путевок в спортивные лагеря с доплатой.

За летний период оздоровлено 896 детей (37,2% от обучающихся 7 до 18 лет). Из них в лагерях с дневным пребыванием – 710 человек в палаточном лагере – 98 человек, в стационарных – 88. По сравнению с прошлым годом охват увеличился на 129 человек.

Трудоустроены через Центр занятости населения 90 школьников. Проведена специальная оценка условий труда в 9 школах по должности «подсобный рабочий» в количестве 18 мест.

В целях подготовки и организованного проведения летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году были подготовлены:

-Постановление Главы МО «Тарбагатайский район» - Руководителя Администрации В.Л.Максимова от 30 мая 2019 года №549 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году»;

-План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году;

-Приказ МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» № 84 от 02.04.2019г. «О приемке лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений МО «Тарбагатайский район»;

-Приказ МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» № 135 от 23.05.2019г. «О распределении средств по летнему отдыху»;

-Приказ МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» № 143 от 30.05.2019г. «Об организации летнего отдыха, оздоровления детей в летний период 2019 года»;

-Приказ МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» № 141 от 30.05.2019г. «Об открытии лагерей с дневным пребыванием детей»;

-Приказ МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» № 144 от 30.05.2019г. «О перераспределении средств по летнему отдыху»;

 Проведены аппаратное совещание, совещания директоров по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году.

Во всех лагерях к началу работы смены проведены работы по дератизации, дезинсекции и аккарицидной обработке территории. Проведено гигиеническое обучение сотрудников пищеблоков, педагогических и иных категорий работников лагерей специалистами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Обучение прошли более 120 человек. Обследованы на вирусные инфекции 40 работников пищеблока. Получено 9 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии требованиям санитарного законодательства, организован медицинский осмотр работников (100%).

 Лагеря с дневным пребыванием прошли приемку, подписаны акты готовности.

Заключены Соглашения с Министерством спорта и молодежной политики, с Министерством социальной защиты населения.

 Заключены договоры на поставку продуктов питания, договоры на приобретение путевок в стационарные лагеря Республики Бурятия, подготовлены документы, предусмотренные порядком для включения в единый реестр.

 На Портал закупок в план-график размещены 18 договоров на поставку продуктов питания, 20 договоров на приобретение путевок в стационарные лагеря «Дружба», «Зорька», «Юность», «Огонек», «Старт», «Байкальские волны», «Березка», 2 договора в палаточный лагерь на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Надежда» (ст.Тохой, оз.Щучье).

**3.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы 4: Повышение доступности отдыха и оздоровления детей и подростков | Целевой индикатор  | 2019г. | факт. | Причина невыполнения |
| Целевой индикатор 1: Доля населения в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления детей к общей численности школьников в возрасте от 7 до 15 лет (%) | 81 | 37,2 | В связи с изменением формы мониторинга летней оздоровительной кампании, в которой не учитываются многодневные походы, летние площадки на базе социальных учреждений, семейные формы отдыха сплавы, изменился показатель результативности охвата всеми формами отдыха и оздоровления детей. Значение показателей учитывается только по Соглашению на реализацию государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, т.е. на те формы отдыха, на которые были затрачены финансы из республиканского бюджета |
| Целевой индикатор 2: Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления детей к общей численности школьников в возрасте от 7 до 18 лет (%) | 65,2 | 100 | - |
| Задача 2 подпрограммы 4: Обеспечение условий для безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием | Целевой индикатор 1: Количество лагерей с дневным пребыванием, внесенных в реестр организаций, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей | 11 | 9 | Лагеря с дневным пребыванием детей не открылись на базе МБОУ «Пестеревская ООШ» и МБОУ «Барыкинская ООШ» по причине несоответствиясанитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период летних каникул (по результатам лабораторных исследований питьевой воды превышение по нитратам).  |

 **Подпрограмма 5**: **«Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в МО «Тарбагатайский район»**

Цель: создание условий для выявления и развития одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в МО «Тарбагатайский район»

 На данную подпрограмму из бюджета МО «Тарбагатайский район» в 2019 году было выделено 300,0 тыс. руб. выделенные средства использованы в полном объеме.

Одним из основных мероприятий по направлению «Одаренные дети» является Всероссийская олимпиада школьников. В 2019 году проведены школьный (07.10.2019-25.10.2019г), муниципальный (13.11.2019-23.12.2019г), региональный этапы Олимпиады состоится с 10.01.2020 - 22.02.2020г.

 Школьный этап проводился среди учащихся 4-11 классов. В школьном этапе Олимпиады приняли участие начальные, основные, средние ОУ. Всего участвовавших в Олимпиаде: 2498 учащихся, из них победителей и призеров – 915. Олимпиада проводилась по 18 предметам: русский язык, литература, МХК, математика, физика, химия, биология, экология, география, история, обществознание, право, технология, физкультура, ОБЖ, английский язык, история Бурятии, избирательное право.

Школьный этап Олимпиады среди 4-х классов был проведен по предметам «Русский язык», «Математика». Всего приняло участие среди 4-х классов – 199 учащихся, из них призеров-28, победителей-17.

 С 13.11.2019-23.12.2019г. состоялся районный этап олимпиады, в котором приняли участие 311 школьников из 7-11 классов.

Впервые было организовано присутствие независимых наблюдателей на каждом предмете Олимпиады, в их число вошли педагогические работники МБУ ДО «ЦДОД Радуга талантов», МБУ ДО «ДЮСШ», методисты МКУ Управление образования, которые были утверждены приказом МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район». Каждым независимым наблюдателем составлялся акт по итогам проведения Олимпиады.

В Олимпиаде приняли участие средние и основные школы района. Олимпиада проводилась по 19 общеобразовательным предметам федерального компонента образовательных программ основного общего и среднего общего образования и по 2 предметам национально – регионального компонента («История Бурятии», «Избирательное право» среди учащихся 9-11 классов). Впервые была проведена олимпиада по предмету «Информационная культура личности» Количество победителей составило 27 учащихся, призеров 65 учеников.

Для достижения намеченной цели и решения задач подпрограммы планируется следующая система мероприятий.

 Первое мероприятие - организация и проведение мероприятий для одаренных школьников, направленных на выявление и развитие способностей одаренных детей и талантливой учащейся молодежи. Мероприятия направлены на организацию участия школьников района в мероприятиях различного уровня: муниципальный и региональный этап всероссийской Олимпиады школьников, районный и республиканский конкурс «Ученик года», научно – практическая конференция «Шаг в будущее», выставка декоративно – прикладного и технического творчества «Дети. Техника. Творчество» и др., участие в соревнованиях районного и республиканского уровней.

 Второе мероприятие – продолжить организацию деятельности специализированных классов с углубленным изучением отдельных предметов. Функционирование данных классов осуществляется в общеобразовательных организациях МБОУ «Тарбагатайская СОШ»: кадетский класс (военно-спортивный профиль; класс с гуманитарным уклоном, класс с химико-биологическим уклоном; МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ»: класс с химико-биологическим уклоном, а также введения шахматного образования во всех образовательных учреждениях, в том числе, и дошкольных.

**Подпрограмма 6**: **«Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в МО «Тарбагатайский район»**

В системе образования района работает 216 педагогических работника, в том числе в школах - 216, в дошкольных учреждениях – 47, в учреждениях дополнительного образования- 23. Высшее образование имеют 78 %, среднее профессиональное – 22 %.

В школах уровень квалификации педагогов составляет: 39 педагога имеют высшую квалификационную категорию,60 – первую,68- соответствие,

Число работающих пенсионеров- 56. Количество молодых специалистов в возрасте до 30 лет - 34 человек, до 45 лет- 67, старше 45 лет -130. В 2017 году увеличилось число молодых специалистов, прибывших в район -6 молодых специалистов.

Доля управленческих кадров в общей численности учителей- 13,0 %.

Доля прочего педагогического персонала от общей численности-8,3 %.

В 2019 году на подпрограмму было направлено 484,00 тыс. руб. освоено 482,92 тыс. руб. На курсах профессиональной переподготовки в ИНО БГУ за счет субсидий МОН РБ - обучено 8 человек на сумму 304,00 тыс. руб. Выплачено из муниципального бюджета подъемных молодым специалистам (13 чел.) сумме 179,0 тыс. руб.

**Начальник МКУ Управление образования**

**МО «Тарбагатайский район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.И.Номоконова**

*Исп. Т.П. Мехнина*

*8(30146)56-0-36*