**Отчет**

**мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в МО «Тарбагатайский район»**

**и перечень ключевых показателей по содействию развитию конкуренции в МО «Тарбагатайский район»**

**за 2021 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Наименование ключевого показателя по содействию развитию конкуренции** | **Факт**  **на 1 января 2021 г.** | **План**  **на 1 января 2021 г.** | **Факт**  **2021 г.** | **Выполнение** |
| **I.Развитие конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики** | | | | | | | |
| **1.Рынок услуг дошкольного образования** | | | | | | | |
|  | Поддержка частных детских садов через выделение субсидий на образовательную деятельность и на возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей по присмотру и уходу за детьми | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательные программы дошкольного образования, % основные общеобразовательные программы | 10% | 12% | 8% | Выделялись субсидии, предусмотренные бюджетом РБ для бюджета МО «Тарбагатайский район» на общую сумму 7172,4 тыс. руб. |
|  | Консультирование частных организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам получения лицензии на ведение образовательной деятельности |  |  |  | В МО «Тарбагатайский район» за период с 2019-2021г функционирует два индивидуальных предпринимателя осуществляющие присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.  Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях составляет 8% |
| **2.Рынок услуг дополнительного образования** | | | | | | | |
|  | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям и дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий | МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район» | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, % | 100 | 100 | 150 | На территории МО «Тарбагатайский район» осуществляет 2 бюджетных организации в области «Образование дополнительное детей и взрослых» и 4 частных организации (без лицензии) |
|  | Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам | Функционирует электронная система «Навигатор системы дополнительного образования Бурятии», которая содержит информацию обо всех лицензированных учреждениях дополнительного образования района и Республики Бурятия. |
|  | Внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 03.07.2018 № 09-953 «Об основных требованиях к внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в субъектах РФ» Министреством образования и науки был разработан проект постановления Правительства РБ. В связи с отсутствием единых федеральных подходов при внедрении системы ПФДО, отсутствием источников финансирования подготовленный министерством проект постановления Правительства РБ «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», был снят с рассмотрения |
|  | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории МО «Тарбагатайский район» | 1 | 2 | 4 | На территории района зарегистрировано 4 ИП в сфере доп. Образования по дополнительным общеразвивающим программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет . Барьером для входа на рынок являются высокие требования для получения лицензии на осуществление доп образование детей, в т.ч. оснащение и обеспечение помещений в соответствии с СанПиН, наличие квалифицированных педагогов |
| **3.Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | | | | | |
| 3.1 | Привлечение частных аптечных организаций для оказания услуг по отпуску лекарственных препаратов в рамках обеспечения необходимыми лекарственными препаратами льготных категорий граждан | ГБУЗ Тарбагатайская ЦРБ | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами,% | 100 | 100 | 100 | На территории района из 7 аптек действует 6 частных аптечных организаций. Для оказания услуг по отпуску лекарственных препаратов в рамках обеспечения необходимыми лекарственными препаратами льготных категорий граждан частные аптечные пункты привлекаются |
| 3.2 | Оказание организационно- методической и информационно-консультативной помощи негосударственным аптечным организациям |
| **4.Рынок социальных услуг** | | | | | | | |
| 4.1. | Развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги |  | Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, % | 100 | 100 | 100 | Рынок социальных услуг в районе представлен в виде государственных учреждений:   1. 1)Отдел социальной защиты по Тарбагатайскому району; 2. 2) Тарбагатайский реабилитационный центр для несовершеннолетних; 3. 3) Верхнесаянтуйская школа интернат. 4. Частные учреждения по предоставлению социальных услуг: 5. 1) ИП Акинфиев А.Ф (031900486521); 6. 2)Баинова Э.Ч. (030475943239); 7. 3) Шагдарцыренов Ч.Н. (800101259876) |
| **5. Рынок теплоснабжения** | | | | | | | |
| 5.1. | Оказание содействия в переводе предприятий ЖКХ на форму обслуживания по концессионным соглашениям | Отдел по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), % | 50 | 50 | 50 | Из двух предприятий ЖКХ одно предприятие предоставляет услуги согласно концессионного соглашения |
| **6.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | | | | |
| 6.1 | Реализация Государственной программы РБ «Формирование комфортной городской среды на 20187-222 годы, утвержденной постановлением Правительства РБ от 25.10.2017 № 516 | Отдел по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, % | 100 | 100 | 100 | В 2021 году выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Тарбагатайский район» на 2018-2022 гг.»  В 2021 г согласно программе благоустроен парк в с. Нижний-Саянтуй, по ул. Геологическая  Израсходавано денежных средств:  ФБ -1772428,45  РБ – 36171,55  МБ – 1808,60 |
| **7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | | |
| 7.1. | Увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | Отдел по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, % | 100 | 100 | 100 | Регулярные перевозки по девяти межмуниципальным маршрутам осуществляют хозяйствующие субъекты:  - ООО «Южный» (№ 115,117,441,442);  - ИП Исаева Лариса Николаевна (№ 120,440);  - ООО Колонна №4 и МУП Городские маршруты (№ 132);  - ООО Восток Транс и ИП Казарбин А.В. (№ 137);  - ООО Спейс Групп (№ 221) |
| 7.2 | Проведение разъяснительной работы с перевозчиками по улучшению качества обслуживания населения и повышению безопасности перевозок |
| **8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси** | | | | | | | |
| 8.1 | Увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | Отдел по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,% | 100 | 100 | 100 | 100% частные организации |
| **9. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | | | | |
| 9.1. | Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Государственной программы РФ «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596 | Отдел по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), % | 100 | 100 | 100 | В 2021 г фактически использовано финансовых средств на ремонт, содержание и благоустройство дорог общего пользования местного значения 30517,4 тыс. руб. |
| **10.Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | | | | | | | |
| 10.1 | Реализация мероприятий по созданию и развитию СПОКов | Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Доля реализации сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции, % | 1 | 1 | 1 | 0,87 |
| **11. Рынок племенного животноводства** | | | | | | | |
| 11.1 | Стимулирование и оказание содействия в реализации племенного молодняка сельскохозяйственных животных | Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства, % | 1,85 | 1,85 | 1,85 | В 2022 году планируют разведение племенного животноводства еще одно КФХ.  На уровне муниципального образования поддержки на развитие племенного животноводства нет, только из Республики Бурятия |
| 11.2 | Оказание муниципальной поддержки на развитие племенного животноводства |
| 11.3 | Увеличение количества организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства | Поголовье КРС на 1 января 2022 года составляет 6879 голов, (3429 гол. – ЛПХ) или 111 % в уровню 2020 из них:  - племенного КРС - 735 гол.  -коров 3279 голов, (1506 гол. – ЛПХ) или 106%. Поголовье свиней - 20370 голов, (2050 гол. – ЛПХ) или 108 %. Поголовье овец 10853 голов, (2509 гол. – ЛПХ) или 106 %. Поголовье лошадей - 305 голов, (228 гол. – ЛПХ) или 97%.  Произведено мяса – 4833 тонны (2020 г. – 4297 т.), молока –3242 тонны (2020 г. – 3202 т.), шерсти – 14,8 тонн (2020 г. – 19,6т.). |
| **12. Рынок семеноводства** | | | | | | | |
| 12.1 | Привлечение частных организаций на рынок семеноводства | Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства, % | 6,6 | 6,6 | 6,6 | В районе 4 хозяйства включены в республиканский реестр семеноводческих хозяйств. По посевным качествам семена зерновых культур- лучшие в Республики Бурятия. На сегодня имеется 6 зерноочистительных комплексов, из которых 3 новых современных, имеется и другая семяочистительная техника практически в каждом хозяйстве, которые производят зерно.  В хозяйствах района выращиваются все зерновые культуры, включая тритикале, яровую рожь. |
| **13.Рынок ритуальных услуг** | | | | | | | |
| 13.1. | Оказание информационной, консультационной и финансовой поддержки субъектам МСП, о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития МО «Тарбагатайский район» | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, % | 100 | 100 | 100 | На территории МО «Тарбагатайский район» зарегистрировано и действует 2 предприятия по оказанию ритуальных услуг населению.  Доля частной собственности составляет 100% |
| 13.2. | Мониторинг хозяйствующих субъектов, действующих на рынке ритуальных услуг | 2 | 2 | 2 |
| **14.Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | | | | |
| 14.1. | Внедрение новой системы в области обращения c твердыми коммунальными отходами | Отдел по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, % | 100 | 100 | 100 | Сбором и транспортированию ТКО в МО «Тарбагатайский район» занимается предприятие ООО Диск. Работа предприятия по сбору ТКО организована и происходит по графику два раза в месяц. Доля частной собственности составляет 100% |
| **15.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном** | | | | | | | |
| 15.1. | Обеспечение предоставления обратившимся организациям лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами при наличии необходимых документов | Отдел по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, % | 50 | 50 | 50 | На территории района многоквартирные дома существуют в двух поселениях. Выбор организации по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах осуществляется в одном поселении «Шалутское» - ТСЖ Прогресс». |
| **16.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | | | | | |
| 16.1. | Мониторинг организаций, оказывающих услуги на рынке ремонта автотранспортных средств | Отдел экономического развития МО «Тарбагатайский район» | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных  средств, % | 100 | 100 | 100 | За 2021 год услуги оказывало 7 хозяйствующих субъектов. Доля частной собственности составляет 100% |
| 16.2. | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам МСП о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | Информационная и консультационная поддержка субъектам МСП оказывается путем размещения на официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский район» мессенджерах в системе viber Тарбагатайского района |
| **17.Рынок нефтепродуктов** | | | | | | | |
| 17.1. | Выделение земельных участков под строительство АЗС (АЗК) | Отдел экономического развития МО «Тарбагатайский район» | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, % | 100 | 100 | 100 | По состоянию на 1 января 2022 г. предоставление земельных участков под строительство АЗС (АЗК) не осуществлялось. |
| 17.2. | Сохранение количества организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов | На территории района расположено 6 АЗС. Доля частных АЗС составляет 100% |
| 17.3. | Мониторинг независимых АЗС |
| **II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды** | | | | | | | |
| **18.Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров** | | | | | | | |
| 18.1. | Внедрение и проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Бурятия и экспертизы действующих нормативных правовых актов на предмет развития конкуренции | Отдел экономического развития Администрации МО «Тарбагатайский район» | Доля видов государственного контроля (надзора), по которым проводятся публичные обсуждения правоприменительной практики, % | 3 | 4 | 4 | 100% |
| **19.Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | | | | |
| 19.1. | Проведение мероприятий, направленных на централизацию закупок, в целях установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам таких закупок, закупаемой продукции, заполнению заявок | Специалисты по муниципальным закупкам и торгам Администрации МО «Тарбагатайский район» | Доля заключенных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями (по процедуре торгов и запросов котировок, проведенных для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов в МО «Тарбагатайский район» | 70 | 75 | 52,45 | В соответствии со ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства (СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок.  В период 2021 года в АМО «Тарбагатайский район» заключен 31 муниципальный контракт на сумму 116 770 639, 87 , из них с СМП 29 контрактов на сумму 40 225 171, 84.  Проводим разъяснительную работу среди СМП о том, что им выгодно выходить на закупки- это расширяет их зону деятельности, повышает спрос, увеличиваются продажи.  При заключении договоров по п.4 ст. 93 ФЗ 44 приоритет для СМП. При заключении договоров с СМП учитываем аванс. |
| **20.Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров** | | | | | | | |
| 20.1. | Внедрение и проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Бурятия и экспертизы действующих нормативных | Отдел экономического развития Администрации МО «Тарбагатайский район» | Доля видов государственного контроля (надзора), по которым проводятся публичные обсуждения правоприменительной практики, % | 100 | 100 | 100 | За 2021 год отделом экономического развития подготовлено 4 заключения об оценке регулирующего воздействия на проекты НПА |