Республика Бурятия

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

« ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Тарбагатай                                        №  1500                            « 29 » ноября 2019г.

О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие  имиджа муниципального образования «Тарбагатайский район», как центра старообрядческой культуры России», на 2016-2018 и на период до 2023 года», утвержденной Постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 30.06.2016г. № 395. (в ред. от 18.12.18г. № 1310, от 24.01.19г. № 82, от 24.05.19г. № 527).

- В целях развития имиджа МО «Тарбагатайский район», как центра старообрядческой культуры России, с целью создания благоприятного инвестиционного климата в МО «Тарбагатайский район» Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в Муниципальную программу «Развитие  имиджа муниципального образования «Тарбагатайский район», как центра старообрядческой культуры России, на 2016-2018 и на период до 2023 года», утвержденной Постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 30.06.2016г. № 395. (в ред. от 18.12.18г. № 1310, от 24.01.19г. № 82, от 24.05.19 № 527 ),  следующие изменения:

1.1. В паспорте:

1.1.1. Раздел «Ожидаемые объемы финансирования» изложить в следующей редакции:

|  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе за счет: | 17885,40* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1912,13 | 3335,00* | 4170,00* | 4210,00* | 4260,00* |
| - средств республиканского бюджета | 11527,4* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1127,39 | 2450,00* | 2650,00* | 2650,00* | 2650,00* |
| - средств местного бюджета | 5973,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,74 | 830,00* | 1410,00* | 1450,00* | 1500,00* |
| - внебюджетные средства | 385,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 55,00* | 110,00* | 110,00* | 110,00* |

1.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы. тыс.рублей

|  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе за счет: | 17885,40* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1912,13 | 3335,00* | 4170,00* | 4210,00* | 4260,00* |
| - средств республиканского бюджета | 11527,4* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1127,39 | 2450,00* | 2650,00* | 2650,00* | 2650,00* |
| - средств местного бюджета | 5973,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,74 | 830,00* | 1410,00* | 1450,00* | 1500,00* |
| - внебюджетные средства | 385,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 55,00* | 110,00* | 110,00* | 110,00* |

*Примечание: При наличии средств в бюджетах всех уровней, подлежат  ежегодному уточнению.

Для реализации подпрограммы могут привлекаться внебюджетные средства. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно с учетом фактического выделения средств из бюджетов разных уровней на соответствующий год.

1.3. Перечень программных мероприятий изложить в новой редакции, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о Заместителя Руководителя Администрации по экономике и финансам  (Аюшиева Т.Ф.).

3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Тарбагатайский район» в информационо-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава МО «Тарбагатайский район» -

Руководитель Администрации                                                                  С.Ю. Шабаршова

Согласовано:

_______________   Аюшиева Т.Ф.

________________ Григорьева Е.П.

___________________  Матвеева С.А.

___________________ юр. отдел

___________

Шилина Ю.Г.

8(3012) 56-3-48

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Тарбагатайский район»

от « 30 » июня  2016г.  № 395

(ред. от 18.10.18г. № 1310, от 24.01.19г. № 82, от 24.05.19г. № 527, от  29.11.2019г. № 1500)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

«Развитие  имиджа муниципального образования «Тарбагатайский район», как центра с  тарообрядческой культуры России,

на 2016-2018 годы  и на период до 2023 года»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие имиджа муниципального образования «Тарбагатайский район», как центра старообрядческой культуры России, на 2016-2018 годы и на период до 2023 года» (далее - Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» от 21.01.2015г. № 50 «Об утверждении Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата (Муниципального инвестиционного стандарта) в муниципальном образовании «Тарбагатайский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - развитие имиджа муниципального образования «Тарбагатайский район», как центра старообрядческой культуры России. Задачи Программы: 1.Создание информационной базы об инвестиционном потенциале района; 2.Презентация района как потенциально привлекательного объекта для капиталовложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели Программы | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2016 - 2018 годы и на период до 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые объёмы финансирования, тыс.руб. |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | РБ | 17885,40* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1912,13 | 3335,00* | 4170,00* | 4210,00* | 4260,00* |
|  | МБ | 11527,4* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1127,39 | 2450,00* | 2650,00* | 2650,00* | 2650,00* |
|  | ВС | 5973,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,74 | 830,00* | 1410,00* | 1450,00* | 1500,00* |
|  | Итого | 385,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 55,00* | 110,00* | 110,00* | 110,00* |

*Примечание: При наличии средств в бюджетах всех уровней, подлежат  ежегодному уточнению.

Для реализации подпрограммы могут привлекаться внебюджетные средства. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно с учетом фактического выделения средств из бюджетов разных уровней на соответствующий год.

Раздел 1. Характеристика  проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Одним из основных условий для обеспечения устойчивого роста и высокого уровня конкурентоспособности экономики Тарбагатайского района  является привлечение инвестиций. Вложение инвестиций не только способствует развитию конкурентоспособности экономики района, но и закладывает основы её динамичного развития на перспективу.

Открытие новых производств на территории района позволит увеличить выпуск продукции, создать новые рабочие места, а также приведет к увеличению отчислений в бюджет района, что, в свою очередь, будет способствовать решению социально-экономических проблем в районе.

Тарбагатайский район обладает следующими преимуществами.

В состав муниципального образования «Тарбагатайский район» входит 10 сельских поселений. Село Тарбагатай – административный центр района расположено в 52 км. от г.Улан-Удэ, на р.Куйтунка (приток Селенги). Транспортное сообщение внутри района и с г.Улан_Удэ- автомобильное. По территории района проходят федеральная трасса Москва-Владивосток М-55 и железная дорога Улан-Удэ – Наушки.

Название района и его центра происходит от бурятского слова «тарбаган» - сурок. Зверек этот обитает здесь повсеместно. Район граничит: на севере- с г.Улан-Удэ (Октябрьский район), на востоке – с Заиграевским районом, на юге – с Мухоршибирским, Селенгинским районами, на западе по реке Селенге -  с Иволгинским районом. Территория района занимает площадь 3304 кв. километров.

# В структуре земельного фонда района 64,3% приходится на  земли лесного фонда  и 24,8% - на земли сельскохозяйственного назначения. На земли запаса приходится 6,8% территории, на земли поселений – 0,9% , под водными объектами занято 0,6% территории и объектами промышленности занято 2,6% территории. На душу населения приходится территории 17,0 га, сельскохозяйственных угодий –4,2 га, лесных земель – 10,9 га. Данная структура земельного фонда определяет такие направления хозяйственного развития района, как лесозаготовка и лесопереработка, сельское хозяйство.

Район обладает необходимым количеством свободных трудовых ресурсов: общая численность населения района по состоянию на 01.01.2016г. 19505 человек, из них  10000 человек трудоспособного населения, из их числа занято  в экономике 9200 человек.

Политика Администрации МО «Тарбагатайский район» направлена на  помощь и поддержку всех  заинтересованных инвесторов, желающих  претворить здесь свои интересные идеи и проекты.

Администрация района готова принять участие в реализации любого инвестиционного проекта, а именно:

- обеспечить объективность и неизменность принимаемых решений;
         - оказывать  содействие  и помощь в организации бизнеса: подборе новых площадок и последующем сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

- обеспечить  доступность информации об инвестиционных возможностях района, чтобы потенциальные инвесторы смогли определить для себя наиболее выгодные объекты, свободные земельные участки и мощности в районе для вложения средств;

- гарантировать предоставление необходимой и достоверной информации, необходимой для реализации инвестиционного проекта;

- способствовать широкому освещению в районной газете «Тарбагатайская Нива», на официальном сайте МО «Тарбагатайский район» инвестиционных мероприятий.

Преимущества района, отсутствие административных барьеров, стабильная политическая ситуация и слаженная работа органов власти в районе являются весомыми аргументами инвестиционной привлекательности района, вызывают активный интерес инвесторов.

Главная цель инвестиционного развития муниципального образования «Тарбагатайский  район» - развитие стратегического сотрудничества с потенциальными инвесторами для реализации инвестиционных проектов на территории района.

На сегодняшний день  приоритетными направлениями для привлечения инвестиций определены:

-развитие агропромышленного комплекса;

-развитие туризма.

Для этих целей в районе сформирован реестр инвестиционных площадок,  проектов и размещен на официальном сайте Администрации.

Сельское хозяйство.

Основной целью развития агропромышленного комплекса района является устойчивое развитие сельских территорий, создание условий для формирования  производственных структур в агропромышленном комплексе.

Приоритетной отраслью в сельском хозяйстве в ближайшие годы будет растениеводство, предусматривающее производство и реализацию семян высших репродукций, производство продовольственного зерна с последующей его переработкой в районе, а также круглогодичное выращивание овощей.

Основные задачи в животноводстве:

1.Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных на 15 − 20 %.

2.Ввоз в район высокопродуктивного племенного молодняка и распространение его в товарные хозяйства.

3.Рост эффективности сельскохозяйственного производства.

4.Повышение эффективности муниципальной поддержки организаций агропромышленного комплекса.

5.Ввод в оборот неиспользуемой пашни и сохранение плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

6.Обновление основных фондов сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

7.Повышение уровня занятости, поддержка кадровой политики на селе.

8.Повышение уровня развития социальной инженерной инфраструктуры сельских территорий.

Сохранение сложившейся специализации района на производстве отдельных видов продукции позволит сконцентрировать имеющиеся производственные, финансовые, трудовые ресурсы на производстве конкурентоспособной продукции.

Основными мероприятиями по росту эффективности сельскохозяйственного производства будут являться:

В животноводстве:

закуп племенного скота мясного направления;

совершенствование племенной работы;

достижение роста  продуктивности скота с одновременным ростом его поголовья путем обеспечения полноценным рационом кормления имеющегося поголовья скота;

строительство, реконструкция и модернизация животноводческих помещений.( Строительство МТФ на 50 голов в 2016-2017г.г. в с.Селенга)

В растениеводстве:

увеличение посевных площадей зерновых и кормовых культур, концентрация производства кормов в специализированных организациях, для обеспечения качественными кормами населения, крестьянских (фермерским) хозяйств, занимающихся откормом скота;

увеличение объемов применения минеральных удобрений и средств химической защиты растений, внесение органических удобрений, применение элитных семян районированных сортов;

сосредоточение производства  семян высших категорий в 1-3 хозяйствах, поставляющих качественный семенной материал для всех сельхозтоваропроизводителей республики;

Однако, для  дальнейшего их развития, увеличения производства сельскохозяйственной продукции, внедрения инновационных технологий необходимы дополнительные  инвестиционные вложения.

Расположение Тарбагатайского района создает условия для создания здесь агропромышленного производства.

Развитие туризма.

Тарбагатайская земля – это экологически чистое место с  красивой природой. На территории района много памятников археологии. Эпохой неолита датируются стоянки Омулевка, Саянтуй – Вахмистрово. Кроме того, здесь целый ряд дюнных разновременных поселений от каменного века до раннего средневековья – Кордон, Каравановка, Жиримка, Харитоново. К эпохе бронзы – раннего железа – относятся плиточные могильники Кордон, Куйтун, Надеино, Пестерево и петроглифы: Забока, Омулевка, Верхний Саянтуй, Кордон, Павлова гора, Надеино, Ловцов лог, Саратовка, Бага- Байца.

Одно из знаменитых мест в окрестностях Тарбагатая – гора Омулевая, высокий утес в предгорьях хребта Цаган-Дабан, в 45 км. от г.Улан-Удэ. Со смотровой площадки открывается живописный пейзаж на долину Селенги. У горы два имени. Омулевой ее называют потому, что возле этих скал в реке было много омуля, заходившего сюда в нерестовый период. Второе название – Спящий лев – горе дали по внешнему виду. Если внимательно присмотреться, можно увидеть, как голова льва с косматой гривой покоится на лапах, видна мощная спина, а дорога у склона похожа на львиный хвост. На холме напротив г. Омулевой в 2007г.был воздвигнут крест в честь встречи старообрядцев мира, посвященной 250-летию начала заселения Забайкалья семейскими - потомками старообрядцев.

Сохраненная культура семейских как удивительный феномен для всей России. Староверы-семейские – очень яркая и древняя ветвь русского народа- частица допетровской Московской Руси. Сюда, в Бурятию, насильственно переселяли раскольников во второй половине XVIII веке по указу Екатерины II-  ту часть русского населения, которая отказалась от нововведений в результате церковной реформы, продолжая придерживаться старой веры, обрядов, бытового уклада. Переселяли целыми семьями – отсюда и термин «семейские».

В новой жизни переселенцы сохранили духовную культуру, уникальные традиции и веру. Насильственно привезенные люди, владея большим сельскохозяйственным опытом и поразительным трудолюбием, в скором времени заслужили признание.

Семейские Тарбагатайского района 18 мая 2001 г. признаны ЮНЕСКО «Шедевром устного и нематериального наследия человечества» и включены в первый список ООН по вопросам образования, науки и культуры.       Тарбагатайский район обладает значительным потенциалом развития туризма, включающем природно- и историко- культурный аспекты.

На территории Тарбагатайского района имеются культурно-исторические объекты, которые могут быть использованы  при составлении специализированных туристических маршрутов.

В центре Тарбагатая находится  храм, в котором проводятся богослужения староверов. Это древлеправославная церковь, действующая по канонам допетровской России, т.е.  до церковного раскола.

Проживание туристов может осуществляться в гостинице «В гостях у семейских» с. Тарбагатай (13 мест), в отеле «Кочевник» ст.Саянтуй (27 км. от с.Тарбагатай,8 мест).

В Тарбагатайском районе расположены следующие пункты общественного питания, которые могут обслуживать приезжающих туристов: кафе «В гостях у семейских», кафе «Жемчужина», кафе «Встреча», кафе «Арарат», кафе «Караван», кафе-отель «Кочевник».

Туристский потенциал Тарбагатайского района имеет сильные и слабые стороны. Сильные стороны:

-  близкое расположение района к г.Улан-Удэ, федеральным трассам

- наличие 30 туроператоров в г.Улан-Удэ, включающих в туры достопримечательности Тарбагатайского района

-  достаточное разнообразие туристских ресурсов в районе: этнотуризм, религиозный, историко-позновательный, культурный, экстремальный и гастрономический туризм

-  красивые естественные ландшафтные обзоры, как условие для обустройства видовых площадок (гора Омулевая, Меркитская крепость (абрикосовая роща)

-  создание туристско-рекреационного кластера «Байкал Старовер» в рамках ФЦП

-  высокая мотивация носителей старообрядческой культуры на ее сохранение и активную популяризацию.

Слабые стороны:

- изношенность инфраструктурных сетей, проблемы с дорожной сетью, необходимость реконструкции автомобильных дорог между селами и внутри селений

-  необходимость в реконструкции водно-канализационных сетей, санитарного обустройства территорий в зонах активного притяжения туристов (кафе, трапезная, музей, фольклорные площадки)

-  отсутствие зарегистрированного туроператора

-  короткий туристический сезон для экстремального и пешего туризма

- недостаточно квалифицированных специалистов в сфере туризма

-  невысокая активность субъектов малого предпринимательства в формировании и развитии новых туристских продуктов и маршрутов

Развитие туризма стимулирует такие отрасли экономики, как связь, транспорт, торговля, общественное питание, строительство, сельское хозяйство, сувенирное производство и гостиничное хозяйство.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.

Целью Программы является  развитие имиджа муниципального образования «Тарбагатайский район», как центра старообрядческой культуры России.

Для достижения  поставленных целей требуется решение следующих задач:

1.Создание информационной базы об инвестиционном потенциале района;

2.Презентация района как потенциально привлекательного объекта для  капиталовложений.

Реализация намечаемых мероприятий будет способствовать формированию информационного материала об инвестиционном потенциале района, продвижению позитивного имиджа муниципального образования «Тарбагатайский район» как инвестиционно привлекательной  территории.

В ходе реализации программы ожидается достижение следующих целевых показателей, приведенных в таблице.

| № п/п | Целевые показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017год | 2018год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя | Тыс.руб. | 1,26 | 1,93 | 1,94 | 1,97 | 2,00 | 2,02 | 2,04 | 2,06 |

Раздел 3. Перечень программных мероприятий.

Перечень программных мероприятий указан в приложении к Программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

Динамика расходов бюджета МО «Тарбагатайский район» на весь период  реализации Муниципальной программы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых актов, утвержденных Администрацией МО «Тарбагатайский район» Советом депутатов МО «Тарбагатайский район».

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в части расходных обязательств МО «Тарбагатайский район» осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета МО «Тарбагатайский район». Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением совета депутатов МО «Тарбагатайский район» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе за счет: | 17885,40* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1912,13 | 3335,00* | 4170,00* | 4210,00* | 4260,00* |
| - средств республиканского бюджета | 11527,4* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1127,39 | 2450,00* | 2650,00* | 2650,00* | 2650,00* |
| - средств местного бюджета | 5973,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,74 | 830,00* | 1410,00* | 1450,00* | 1500,00* |
| - внебюджетные средства | 385,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 55,00* | 110,00* | 110,00* | 110,00* |

*Примечание: При наличии средств в бюджетах всех уровней, подлежат  ежегодному уточнению.

Для реализации подпрограммы могут привлекаться внебюджетные средства. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно с учетом фактического выделения средств из бюджетов разных уровней на соответствующий год.

Раздел 5. Правовое регулирование Программы

Совершенствование нормативной правовой базы МО «Тарбагатайский район»  является важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий.

В рамках Муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативной правовой базы с учетом изменений федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, нормативно-правовой базы МО «Тарбагатайский район». Основными направлениями совершенствования нормативной правовой базы МО «Тарбагатайский район» будут являться: стимулирование инвестиционной деятельности; рост экономического потенциала; совершенствование системы стратегического планирования.

Кроме того, будет проводиться работа по нормативно-правовому оформлению новых для района механизмов привлечения инвестиций: муниципально-частного партнерства, формированию инвестиционных площадок на территории Тарбагатайского района.

Формирование нормативной правовой базы района в сфере развития механизмов муниципально-частного партнерства направлено на создание условий для привлечения частных инвестиций на реализацию общественно значимых проектов в сферах образования, науки, здравоохранения, социального обслуживания населения, физической культуры, спорта, культуры, туризма, транспортной, инженерной инфраструктуры, инфраструктуры связи и телекоммуникаций, что позволит экономить бюджетные средства, разделить ответственность между государством и бизнесом за функционирование объектов, обеспечить внедрение передовых технологий в развитие инфраструктуры, повысить эффективность использования муниципального имущества.

Оптимизация и упрощение процедур получения муниципальной поддержки, снижение административных барьеров при ее получении, повышение эффективности муниципальной поддержки будет достигаться за счет совершенствования нормативных правовых актов МО «Тарбагатайский район», регламентирующих процесс предоставления различных форм муниципальной поддержки.

Раздел 6. Механизм реализации программы.

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнителями Программы являются структурные подразделения Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район».    Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Реализация Программы осуществляется, в том числе, и на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд муниципального образования «Тарбагатайский район», заключаемых исполнителями Программы с подрядчиками в соответствии с законодательством о закупках для государственных нужд.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы, в лице отдела экономического развития:

- обеспечивает реализацию Программы;

- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;

- организует размещение на официальном сайте текста Программы и информацию о результатах её реализации.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район».

Контроль за реализацией Программы осуществляется Заместителем руководителя  Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» по экономике и финансам.

Раздел 7. Меры муниципального регулирования и анализ рисков

реализации Программы

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации Муниципальной программы являются:

- организационно-управленческие риски, которые связаны с неэффективной организацией и управлением процесса реализации программных мероприятий;

- финансовые риски, которые связаны с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий и входящих в нее подпрограмм;

- экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств и сокращению инвестиций.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов; срывам выполнения программных мероприятий и входящих в нее подпрограмм; невыполнению целей и задач программы и соответственно целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Программы;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

8. Оценка эффективности Программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, указанных в таблице 1 приложения № 8 к настоящей муниципальной программе, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям (задачам) настоящей муниципальной программы определяется по формуле:

Tfi

Ei = --- x 100%, где:

TNi

Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный муниципальной программой.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

n

SUM Ei

i=1

E = ------ x 100%, где:

n

E - эффективность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

4. По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Таблица 7

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка Государственной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы (Е) | Е > 1,0 | Высокоэффективный |
|  | 0,7 < Е < 1,0 | Уровень эффективности средний |
|  | 0,5 < И < 0,7 | Уровень эффективности низкий |
|  | Е < 0,5 | Неэффективные |

Приложение № 1

к муниципальной  программе

«Развитие имиджа муниципального

образования «Тарбагатайский  район»,

как центра старообрядческой культуры России,

на 2016-2018 годы  и на период до 2023 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № | Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1912,13 | 3335,00* | 4170,00* | 4210,00* | 4260,00* |  | 17885,40* |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Бурятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1127,4 | 2450,00* | 2650,00* | 2650,00* | 2650,00* |  | 11527,4* |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,73 | 830,00* | 1410,00* | 1450,00* | 1500,00* |  | 5973,00* |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 55,00* | 110,00* | 110,00* | 110,00* |  | 385,00* |  |
| Раздел 1. «Создание информационной базы об инвестиционном потенциале района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение инвентаризации неиспользуемых объектов недвижимости, которые могут быть использованы в инвестиционном процессе |  | 2016-2023 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Формирование положительного имиджа |
| 1.2 | Регулярное обновление реестра инвестиционных площадок и включение в него новых (свободные земельные участки, ресурсные площадки, неиспользуемые здания и сооружения, а также производственные площади недействующих организаций). |  | 2016-2023 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Формирование положительного имиджа |
| 1.3 | Обновление паспортов существующих инвестиционных площадок и оформление новых |  | 2016-2023 | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Формирование положительного имиджа |
| 1.4 | Ведение Реестра инвестиционных проектов и Реестра потенциальных клиентов |  | 2016-2023 | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Формирование положительного имиджа |
| 1.5 | Изготовление, установка, приобретение и обновление рекламного, презентационного материала (полиграфической, сувенирной продукции, муниципальной символики, дисков, фильмов, буклетов, баннеров, информационных щитов, табличек, флеш-презентаций об инвестиционном потенциале района. |  | 2016-2023 | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район», | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 00,00* | 150,00* | 150,00* | 150,00* |  | 550,00* | Создание целостного впечатления о районе |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Бурятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |  | 0,00* |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 0,00* | 150,00* | 150,00* | 150,00* |  | 550,00* |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 0,00* | 45,00* | 45,00* | 45,00* |  | 95,00* |  |
| 1.6 | Изготовление и приобретение промопродукции |  | 2016-2023 | Администрация МО «Тарбагатайский район» | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 30,00* | 70,00* | 80,00* | 90,00* |  | 320,00* | Создание благоприятного впечатления о районе |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Бурятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 30,00* | 70,0* | 80,00* | 90,00* |  | 320,00* |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.7 | Сопровождение выставочного-мобильного стенда, баннера (приобретение, хранение выставочного-мобильного стенда (оборудования) для обеспечения проведения презентационных и выставочно-ярмарочных мероприятий) |  | 2016-2023 | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 60,00* | 70,00* | 80,00* | 90,00* |  | 300,00* | Создание благоприятного впечатления о районе |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Бурятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 60,00* | 70,0* | 80,00* | 90,00* |  | 300,00* |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.8 | Формирование комплектов рекламных презентационных материалов о товарах (работах, услугах), производимых на территории района |  | 2016-2023 | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район», отдел развития промышленности и сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район», организации района | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Создание благоприятного впечатления о районе |
| 1.9 | Оказание поддержки организациям в подготовке инвестиционных предложений |  | 2016-2023 | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Формирование положительного имиджа |
| 1.10 | Изготовление, печать, издание брошюры, книги о Тарбагатайском районе. |  | 2016-2023 | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район», МКУ отдел культуры муниципального образования «Тарбагатайский район» | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,10 | 0,00* | 80,00* | 80,00* | 90,00* |  | 290,00* | Формирование положительного имиджа |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Бурятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,10 | 00,00* | 80,00* | 80,00* | 90,00* |  | 290,00* |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.11 | Изготовление эскизного предложения по архитектурно –планировочной организации инвестиционных проектов. |  | 2016-2023 | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район», | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 200,00* | 200,00* | 200,00* | 200,00* |  | 800,00* | Формирование положительного имиджа |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Бурятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 200,00* | 200,00* | 200,00* | 200,00* |  | 800,00* |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Раздел 2. «Презентация района как потенциально привлекательного объекта для капиталовложений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие муниципального образование в презентациях, семинарах, выставках, ярмарках, форумах и других мероприятиях экономического характера (изготовление баннеров для участия в мероприятиях) |  | 2016-2023 | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,73 | 40,00* | 70,00 | 80,00 | 90,00 |  | 298,00 | Формирование положительного имиджа |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Бурятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,73 | 40,00* | 70,00* | 80,00* | 90,00* |  | 298,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |  | 0,00* |  |
| 2.2 | Привлечение организаций района к участию в работе инвестиционных форумов, выставках, ярмарках |  | 2016-2023 | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район, отдел развития промышленности и сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Формирование положительного имиджа |
| 2.3 | Размещение на официальном сайте необходимой информации для потенциальных инвесторов (о конкурентных преимуществах района, сырьевом, промышленном, сельскохозяйственном, туристическом и др. потенциале, инвестиционных предложениях, объектах инвестиционной инфраструктуры, реализуемых на территории района инвестиционных проектах) |  | 2016-2023 | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Формирование положительного имиджа |
| 2.4 | Размещение на официальном сайте информации о действующих на территории района предприятиях, а также о выпускаемой ими продукции |  | 2016-2023 | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» | Без финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Формирование положительного имиджа |
| 2.5 | Публикация на официальном сайте и в СМИ информационно - аналитических материалов об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Тарбагатайский район» |  | 2016-2023 | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 00,00* | 70,00* | 80,00* | 90,00* |  | 240,00* | Формирование положительного имиджа |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Бурятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 00,00* | 70,00* | 80,00* | 90,00* |  | 240,00* |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Раздел 3. «Благоустройство территории, как повышение социальной стабильности общества, информационной безопасности, экономической активности и духовного развития населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поставка и установка знаков навигации |  | 2016-2023 | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,00 | 260,00 | 260,00 |  | 260,00 | 907,80 | Позволит ориентироваться в районе и с легкостью отыскивать достопримечательности. удовлетворения основных потребностей в безопасности. |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Бурятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 150,00* | 150,00* |  | 150,00* | 450,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,00* | 100,00* | 100,00* |  | 100,00* | 427,80 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 10,00* | 10,00* |  | 10,00* | 30,00 |  |
| 3.2 | Создание благоприятных условий для развития имиджа МО «Тарбагатайский район» (приобретение, изготовление, обустройство, установка, укладка и ремонт некапитальных нестационарных сооружений, в т.ч общественных туалетов, беседок, ограждений и заборов, лестниц, малых архитектурных форм, поручней, урн, скамеек. |  | 2016-2023 | Отдел эконфомического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1592,46 | 2345,00 | 2345,00 | 2345,00 |  | 2345,00 | 9655,11 | Постоянное совершенствование качества окружающей среды и создание благоприятных условий для развития имиджа |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Бурятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1127,40 | 2000,00* | 2000,00* | 2000,00* |  | 2000,00* | 8000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,06 | 300,00* | 300,00* | 300,00* |  | 300,00* | 1475,11* |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 45,00* | 45,00* | 45,00* |  | 45,00* | 180,00* |  |
| 3.2.1 | Поставка и установка автономного модульного туалета с секцией для людей с ограниченными возможностями. |  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1289,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00* | 1289,50* | Создание благоприятных условий для развития имиджа |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Бурятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1127,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00* | 1127,4* |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00* | 162,1* |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00* | 0,00 |  |
| 3.2.2 | Приобретение, поставка, изготовление, обустройство, установка, укладка и ремонт некапитальных нестационарных сооружений, в т.ч беседок, ограждений и заборов, лестниц, малых архитектурных форм, поручней, тротуарной плитки, урн, скамеек, |  | 2016-2023 | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Создание благоприятных условий для развития имиджа |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Бурятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3 | Обустройство, ремонт пешеходных тротуаров и троп, автомобильных стоянок, систем уличного и декоративного освещения, газонов и др. элементов озеленения территории. |  | 2016-2023 | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 350,00* | 500,00* | 500,00* |  | 500,00* | 1850,00* | Постоянное совершенствование качества окружающей среды и создание благоприятных условий для развития имиджа |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Бурятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 250,00* | 300,00* | 300,00* |  | 300,0* | 1150,00* |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 100,00* | 200,00* | 200,00* |  | 200,0* | 700,00* |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4 | Установка культовых сооружений на святых местах |  | 2016-2023 | Отдел экономического развития Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 310,00* | 310,00* | 310,00* |  | 310,00* | 1240,00* | Создание благоприятных условий для развития имиджа |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Бурятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0* | 200,00* | 200,00* | 200,00* |  | 200,00* | 800,00* |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 100,00* | 100,00* | 100,00* |  | 100,00* | 400,00* |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00* | 10,00 | 10,00* | 10,00* |  | 10,00* | 40,00* |  |

*Примечание: При наличии средств в бюджетах всех уровней, подлежат  ежегодному уточнению.

Для реализации подпрограммы могут привлекаться внебюджетные средства. Конкретные объёмы финансирования уточняются ежегодно с учетом фактического выделения средств из бюджетов разных уровней на соответствующий год.