Отчет по Муниципальной Программе «Развитие имиджа муниципального образования «Тарбагатайский район», как центра старообрядческой культуры России», на 2016-2018 и на период до 2023 года» за 2019 г.

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие имиджа муниципального образования «Тарбагатайский район», как центра старообрядческой культуры России», на 2016-2018 и на период до 2023 года», утвержденной Постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 30.06.2016г. № 395. (в ред. от 18.12.18г. № 1310, от 24.01.19г. № 82, от 24.05.19г. № 527, от 29.11.2019г. № 1500). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» от 21.01.2015г. № 50 «Об утверждении Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата (Муниципального инвестиционного стандарта) в муниципальном образовании «Тарбагатайский район» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район». |
| Основной разработчик Программы | Отдел экономического развития Администрации МО «Тарбагатайский район» |
| Основная цель Программы | Цель Программы - развитие имиджа муниципального образования «Тарбагатайский район», как центра старообрядческой культуры России. |
| Основные задачи Программы | Задачи Программы: 1.Создание информационной базы об инвестиционном потенциале района; 2.Презентация района как потенциально привлекательного объекта для капиталовложений. |
| Срок реализации программы | 2016 - 2018 годы и на период до 2023 года |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Правительство Республики Бурятия, Республиканское агентство по туризму, отдел экономического развития Администрации МО «Тарбагатайский район», отдел земельных и имущественных отношений, структурные подразделения МО «Тарбагатайский район». |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | № п/п; Целевые показатели; Единица измерения; План 2019 год; Факт 2019 год. 1.; Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя; Тыс.руб.; 1,97; 167. |

Информация о исполнении программных  мероприятий за 2019 год.

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Предусмотрено на 2019 год, тыс. руб. | Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2019 год тыс. руб. | Выполненные работы на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление, установка, приобретение и обновление рекламного, презентационного материала (полиграфической, сувенирной продукции, муниципальной символики, дисков, фильмов, буклетов, баннеров, информационных щитов, табличек, флеш-презентаций об инвестиционном потенциале района. | Всего | 15,90 | 14,17 | Создание целостного впечатления о районе: 1) 11 200,0 руб. – Изготовлены буклеты о достопримечательностях района; 2) 2 970,0 руб. – изготовлен баннер для участия в Респ. Ярмарке – выставке, посвященной Дню работников агр. комплекса и перерабатывающей промышленности. - Программное мероприятие выполнено. Экономия финансовых средств, в размере – 1730 рублей. |
|  |  | РБ | - |  |  |
|  |  | МБ | 15,90 | 14,17 |  |
| 2. | Изготовление и приобретение промопродукции | Всего | 50,00 | 50,00 | Создание благоприятного впечатления о районе: - 50 000 руб. – Изготовлена сувенирная продукция о районе. -Программное мероприятие выполнено. |
|  |  | РБ | - | - |  |
|  |  | МБ | 50,00 | 50,0 |  |
| 3. | Изготовление, печать, издание брошюры, книги о Тарбагатайском районе. | Всего | 134,1 | 122,4 | Формирование положительного имиджа: - 122 400 руб. - Изданы брошюры о Тарбагатайском районе. -Программное мероприятие выполнено. Экономия финансовых средств, в размере – 11700 рублей. |
|  |  | РБ |  |  |  |
|  |  | МБ | 134,1 | 122,4 |  |
| 4. | Участие муниципального образование в презентациях, семинарах, выставках, ярмарках, форумах и других мероприятиях экономического характера | Всего | 19,73 | 19,73 | Формирование положительного имиджа: 1) 18 000 руб. – участие в XIV Межрегиональная туристская выставка-ярмарка «Туризм и отдых в Бурятии-2019». 2) 1730 руб. – изготовлен баннер. - Программное мероприятие выполнено. |
|  |  | РБ | - |  |  |
|  |  | МБ | 19,73 | 19,73 |  |
| 5. | Поставка и установка знаков навигации | Всего | 99,95 | 99,95 | Создание благоприятных условий для развития имиджа: - 99 948 руб. - Поставка и установка знаков навигации - Программное мероприятие выполнено |
|  |  | РБ | - |  |  |
|  |  | МБ | 99,95 | 99,95 |  |
|  | Поставка и установка автономного модульного туалета с секцией для людей с ограниченными возможностями. | Всего | 1289,51 | 1289,51 | Создание благоприятных условий для развития имиджа: - 1 289 500 руб. - Поставка и установка автономного модульного туалета с секцией для людей с ограниченными возможностями. - Программное мероприятие выполнено |
|  |  | РБ | 1127,40 | 1127,40 |  |
|  |  | МБ | 162,11 | 162,11 |  |
|  | Приобретение, поставка, изготовление, обустройство, установка, укладка и ремонт некапитальных нестационарных сооружений, в т.ч беседок, ограждений и заборов, лестниц, малых архитектурных форм, поручней, тротуарной плитки, урн, скамеек. | Всего | 302,95 | 299,50 | Создание благоприятных условий для развития имиджа: - 29 421, 05 – Поставка и установка урн и скамеек. - 270 082,30 руб. – Обустройство территории прилегающей к автономному модульному туалету. - Программное мероприятие выполнено Экономия финансовых средств, в размере – 3450 рублей. |
|  |  | РБ | - |  |  |
|  |  | МБ | 302,95 | 299,50 |  |

И.о Начальника отдела экономического развития

Администрации МО «Тарбагатайский район»                                                     Е.А.Медведева