Администрация

муниципального образования

сельское поселение «Десятниковское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2018г.                                         с. Десятниково                                    № 1

Об утверждении  Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Десятниковское»

на 2018-2028 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения  «Десятниковское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программу комплексного  развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Десятниковское»  на 2018-2028 годы.

- 2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на стендах муниципального образования сельское поселение «Десятниковское».

3. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   МО СП «Десятниковское»                                                   П.А.Родионов

Утверждена

постановлением администрации

МО СП «Десятниковское» от 15.10.2018 № 1

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕСЯТНИКОВСКОЕ» ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА

НА  2018-2028 годы

с. Десятниково

2018 год

1. Паспорт программы

| Наименование программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Десятниковское» на 2018-2028 годы |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральный план сельского поселения «Десятниковское», Устав сельского поселения «Десятниковское» |
| Заказчик программы: | Администрация сельского поселения «Десятниковское» |
| Разработчик программы: | Администрация сельского поселения «Десятниковское» |
| Основная цель программы: | Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения «Десятниковское» |
| Задачи программы: | 1. Создание правовых, организационных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; 3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; 5. Развитие личных подсобных хозяйств; 6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. 7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (работников культуры, муниципальных служащих) |
| Сроки реализации Программы: | 2018-2028 годы |
| Основные исполнители программы: | - Администрация сельского поселения «Десятниковское», - предприятия, организации, предприниматели сельского поселения - население сельского поселения «Десятниковское» |
| Источники финансирования Программы (млн. руб.) | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов предприятий, организаций, предпринимателей |
| Система контроля за исполнением Программы: | Совет депутатов сельского поселения «Десятниковское» |

2. Основания для разработки программы

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития   на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Десятниковское»    (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.

Характеристика проблем

- Анализ социального развития сельского поселения

Общая площадь сельского поселения «Десятниковское»    составляет  22,850 тыс. га. Численность населения по данным на 01.01.2018 года составила  1003 человека. В состав поселения входят с. Десятниково (административный центр), с. Бурнашево

Наличие земельных ресурсов сельского поселения

Таб.1

| Категории земель | Общая площадь тыс.га |
| --- | --- |
| Земли сельхозназначения | 9,1 |
| Приусадебные земли | 1,07 |
| леса | 10,7 |
| Итого земель в границах | 22,850 |

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья  являются экономической основой поселения.

  - Административное деление

- Таб.2

| Наименование Населенных пунктов , входящих в состав МО СП «Десятниковское» | Численность населения населенного пункта, чел. | Расстояние от населенного пункта до административного центра, км | Расстояние от населенного пункта до районного центра, км |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Десятниково | 754 | 0 | 14 |
| С. Бурнашево | 249 | 3 | 11 |

- 2.3 Демографическая ситуация

Общая  численность  населения сельского поселения «Десятниковское»    на 01.01.2018 года  составила 1003 человека. Численность  трудоспособного  возраста  составляет 430 человек (51,5 % от общей  численности).

- Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2018 г.

- Таб.3

| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 6 лет | Детей от 7 до 15 лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Десятниково | 754 | 41 | 44 | 339 | 225 |
| С.Бурнашево | 249 | 10 | 30 | 91 | 76 |

Демографическая ситуация в сельском поселении «Десятниковское» в 2017 году улучшилась по сравнению с предыдущими периодами. Баланс  населения  также   улучшился, из-за превышения числа прибывших над числом убывших на территории поселения.  Число родившихся не превышает число умерших

- 2.4    Рынок труда в поселении

Численность трудоспособного населения - 430 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет  51,5 процент. В связи с недостаточным количеством рабочих мест, часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами

Таб.4

| Кол-во жителей всего | 1003 |
| --- | --- |
| Кол-во жителей трудоспособного возраста | 430 |
| Количество трудоустроенных жителей | 350 |
| % работающих от общего кол-ва жителей | 55,8 |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | 92,9 |
| Количество дворов | 397 |
| Кол-во дворов занимающихся ЛПХ | 360 |
| Кол-во пенсионеров | 301 |

Из приведенных данных видно, что  92,9 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 30%  населения.

2.5 Развитие отраслей социальной сферы

Прогнозом на 2018 год и на период до 2028 года  определены следующие приоритеты социального  развития сельского поселения «Десятниковское»

-повышение уровня жизни населения сельского поселения «Десятниковское», в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в сельском поселении «Десятниковское»;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении «Десятниковское»;

-сохранение культурного наследия.

2.6 Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении «Десятниковское» осуществляют:

- МКУ СДК с. Десятниково и Бурнашево

- библиотека

В Доме культуры и сельских клубах  поселения созданы взрослые и детские  художественные коллективы, работают кружки для детей различных направлений.

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

2.7 Физическая культура и спорт

Таб.5

| № | Наименование объекта | Адрес | Мощность, м2 площ. пола | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спортивный зал ДСОШ с.Десятниково | ул. Ленина,32 а | 80 | Удовлетворительное |
| 3 | Спортплощадка с.Десятниково | Ул. Ленина, 32 ж | 1755 | Удовлетворительное |

При школе имеется стадион, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на лыжах.

Необходимо обустройство спортивной площадки в селе Бурнашево

- .

- 2.8 Жилищный фонд

Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения

- Данные о существующем жилищном фонде

| № пп | Наименование | На 01.01. 2018г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 19,5 тыс. м2 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 19,4 |
| 4 | Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади | - |

К услугам  ЖКХ,  предоставляемым  в поселении,  относится электроснабжение. Все населенные пункты негазифицированы.

Развитие среды проживания населения сельского поселения «Десятниковское» создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

2.9. Основные стратегическими направлениями развития поселения

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия:

Экономические:

1.    Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов, культуры и спорта,

2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:

1.  Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых  районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями культуры, спорта на территории поселения).

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение

( работников культуры, муниципальных служащих);

-помощь членам их семей в устройстве на работу;

-помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

- по ремонту и строительству жилья;

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения;

6.    Освещение населенных пунктов поселения.

8.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутри-поселковых дорог.

9.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения.

3. Цель и задачи программы

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения «Десятниковское»     - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Мероприятия и сроки их реализации

| 1 | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, которые планируются в целях размещения объекта | Срок до которого планируется размещение объекта (год) | Основные характеристики |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка (га) |  | Площадь объекта (кв.м) |  |
| 1 | Здание Дома культуры | с. Бурнашево | Капитальный ремонт | 2020 |  |  |  | 70 посадочных мест |
| 2 | Плоскостные объекты физкультуры и спорта | С.Десятниково | строительство | 2021 | 0,6 | 600 |  |  |
| 3. | Плоскостные объекты физкультуры и спорта | с. Бурнашево | Строительство | 2019 | 0,6 | 600 |  |  |